Российская Федерация

Ростовская область

Морозовский район

Администрация

Вольно-Донского сельского поселения

Постановление

26 июля 2016 г. 		                                                                   № 69

ст. Вольно-Донская

Об утверждении отчетов о реализации муниципальных программ

Вольно-Донского сельского поселения Морозовского района

за 1 полугодие  2016 года

В соответствии с постановлением Администрации Вольно-Донского сельского поселения от  19.09.2013  №68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вольно-Донского сельского поселения Морозовского  района»  :

1.  Утвердить отчёты об исполнении плана  реализации муниципальных программ Вольно-Донского  сельского поселения:

1.1.«Развитие культуры и туризма» согласно (приложение 1).

1.2.«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» согласно (приложение 2).

1.3.«Развитие транспортной системы» согласно (приложение 3).

1.4.«Информационное общество» согласно (приложение 4).

1.5.«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вольно-Донского сельского поселения» согласно (приложение  5).

1.6.«Управление муниципальными финансами и создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов» (приложение 6).

1.7.«Муниципальная политика» (приложение 7).

1.8.«Энергоэффективность и развитие энергетики» (приложение 8).

1.9.«Развитие физической культуры и спорта» (приложение 9).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте Вольно-Донского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Вольно-Донского

сельского поселения  	                                                         А.П.Кореньков

Приложение 1

к постановлению Администрации

Вольно-Донского сельского поселения

от 26.07.2016 №69

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Вольно-Донского сельского поселения   «Развитие культуры и туризма»

за 1 полугодие 2016 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.07.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.07.2016 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Основное мероприятие |  |  |  |  | 2616,0 | 1 120,8 |  |
| 1.1. | Библиотечное обслуживание населения | заведующий сектором экономики и финансов Карасёва Л.В. | Качественное оказание муниципальных услуг населению | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 656,0 | 260,3 | - |
| 1.2 | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | заведующий сектором экономики и финансов Карасёва Л.В. | Качественное оказание муниципальных услуг населению представлении библиотечных фондов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1960,0 | 860,5 | - |
| ИТОГО |  |  |  |  | 2616,0 | 1 120,8 |  |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Вольно-Донского сельского поселения

от 26.07.2016 №69

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Вольно-Донского сельского

поселения  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах»

за 1 полугодие 2016 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.07.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.07.2016 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Основное мероприятие 1 Пожарная безопасность | Инспектор по вопросам ЖКХ и благоустройству Коренькова И.Л. | минимизация пожаров | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 63,7 | 28,2 |  |
| 2. | Основное мероприятие 2 Защита от чрезвычайных ситуаций | Инспектор по вопросам ЖКХ и благоустройству Коренькова И.Л. | минимизация ЧС, увеличение количества оповещаемого населения до 90%. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 75,0 | 15,9 |  |
| 3. | Основное мероприятие 3 Обеспечение безопасности на воде | Инспектор по вопросам ЖКХ и благоустройству Коренькова И.Л. | минимизация происшествий на воде | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 138,7 | 44,1 |  |

Приложение 3

к постановлению Администрации

Вольно-Донского сельского поселения

от 26.07.2016 №69

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Вольно-Донского  сельского  поселения

«Развитие транспортной системы» за 1 полугодие 2016 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.07.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.07.2016 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Развитие транспортной системы» | 1089,5 | 212,3 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Вольно-Донского сельского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 Капитальный ремонт, реконструкция объектов, включая разработку ПСД | Ведущий специалист -главный бухгалтер Дерачиц В.Ю. | Повышение комфорта и удобства поездок, улучшение качества жизни населения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 2 Ремонт и содержание автодорог (в том числе устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок и других дефектов покрытий) внутрипоселковых дорог, в том числе за счет средств областных субсидий | Ведущий специалист -главный бухгалтер Дерачиц В.Ю. | Повышение комфорта и удобства поездок, улучшение качества жизни населения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 211,8 | 15,7 |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 3 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Ведущий специалист -главный бухгалтер Дерачиц В.Ю. | Повышение комфорта и удобства поездок, улучшение качества жизни населения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 777,7 | 196,6 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Вольно-Донского сельского поселения на 2014-2020 годы» |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 Мероприятия, направленные на содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения в населенных пунктах, в том числе профилактику направленную на обеспечение безопасности участников дорожного движения | Ведущий специалист -главный бухгалтер Дерачиц В.Ю. | Снижение уровня аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети населенных пунктов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 100,0 | 0,0 |  |

Приложение 4

к постановлению Администрации

Вольно-Донского сельского поселения

от 26.07.2016 №69

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Вольно-Донского сельского поселения

«Информационное общество» за 1 полугодие 2016 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.07.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.07.2016 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Вольно-Донского сельского поселения «Информационное общество» | 17,0 | 8,9 |  |
| 1 | Основное мероприятие 1 Приобретение лицензионного программного обеспечения и средств антивирусной защиты | Ведущий специалист по формированию и исполнению бюджета сектора экономики и финансов Ножова Е.А. | Доля рабочих мест, оснащенных лицензионным программным оборудованием и средствами антивирусной защиты | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 2 Приобретение и сопровождение новых версий программного обеспечения | Ведущий специалист по формированию и исполнению бюджета сектора экономики и финансов Ножова Е.А. | Доля рабочих мест, оснащенных новыми версиями программного обеспечения пунктов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Основное мероприятие 3 Техническое обслуживание и ремонт сетевого и компьютерного оборудования | Ведущий специалист по формированию и исполнению бюджета сектора экономики и финансов Ножова Е.А. | Обеспечение эффективной и бесперебойной работы сетевого оборудования, компьютерной и оргтехники техники | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Основное мероприятие 4 Информационное сопровождение официального сайта Вольно-Донского сельского поселения | Ведущий специалист по формированию и исполнению бюджета сектора экономики и финансов Ножова Е.А. | обеспечение информационной прозрачности и открытости деятельности администрации Вольно-Донского сельского поселения для населения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 12,0 | 5,0 |  |
| 5 | Основное мероприятие 5 Публикации, оповещения в средствах массовой информации | Ведущий специалист по формированию и исполнению бюджета сектора экономики и финансов Ножова Е.А. | обеспечение информационной прозрачности и открытости деятельности администрации Вольно-Донского сельского поселения для населения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 5,0 | 3,9 |  |

Приложение 5

к постановлению Администрации

Вольно-Донского сельского поселения

от 26.07.2016 №69

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Вольно-Донского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 1 полугодие 2016 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.07.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.07.2016 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Вольно-Донского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | 319,6 | 211,8 |  |
| 1 | Основное мероприятие 1 Текущий ремонт и содержание водонапорных башен, скважин, водосетей нагнетательный водопровод, Замена глубинных насосов | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Севостьянова Е.Н. | Увеличение фактического объема подаваемой в сеть воды | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 30,5 | 26,7 |  |
|  | Основное мероприятие 2 Проведение аудиторской проверки МУП «Вольно-Донской ЖКХ» | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Севостьянова Е.Н. | Проверка финансовой деятельности при организации водоснабжения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 25,1 | 0,0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 3 Подготовка и согласование проекта водозабора, изготовление схемы водоснабжения | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Севостьянова Е.Н. | Приведение водоснабжения в надлежащее санитарно-техническое состояние | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Основное мероприятие 4 Оплата за уличное освещение (содержание сетей, оплата за потребленную электроэнергию) | Ведущий специалист – главный бухгалтер Дерачиц В.Ю. | Улучшение качества жизни населения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 108,5 | 70,4 |  |
| 4 | Основное мероприятие 5 Работы по благоустройству поселения (в том числе профилактическая дератизация и дезинсекция) | Инспектор по вопросам ЖКХ и благоустройству Коренькова И.Л. | Улучшение качества жизни населения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 71,5 | 40,7 |  |
| 5 | Основное мероприятие 6 Текущий ремонт и содержание памятников на территории ст. Вольно-Донская и | Инспектор по вопросам ЖКХ и благоустройству Коренькова И.Л. | Улучшение качества жизни населения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 10,0 | 0,0 |  |
| 6 | Основное мероприятие 7 Содержание мест захоронения | Инспектор по вопросам ЖКХ и благоустройству Коренькова И.Л. | Улучшение качества жизни населения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 74,0 | 74,0 |  |
| 7 | Основное мероприятие 8 Озеленение территории поселения, очистка зеленых насаждений от сушняка | Инспектор по вопросам ЖКХ и благоустройству Коренькова И.Л. | Увеличение площади зеленых насаждений | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | Основное мероприятие 9 Противопаводковые мероприятия: проведение берегоукрепительных работ на территории прилегающей к гидротехническим сооружениям (ГТС) на р. Сухой | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Севостьянова Е.Н. | Защита территории и населения от негативного воздействия вод. Безопасная эксплуатация и поддержка в рабочем состоянии ГТС. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 |  |

Приложение 6

к постановлению Администрации

Вольно-Донского сельского поселения

от 26.07.2016 №69

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Вольно-Донского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов» за 1 полугодие 2016 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.07.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.07.2016 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| муниципальная программа Вольно-Донского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов» | 2709,6 | 1169,3 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Вольно-Донского сельского поселения и снижением недоимки | заведующий сектором экономики и финансов Карасёва Л.В. | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 (финансирование не требуется) | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Оценка эффективности налоговых льгот, установленных нормативными правовыми актами Вольно-Донского сельского поселения | заведующий сектором экономики и финансов Карасёва Л.В. | сокращение неэффективных и малоэффективных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 (финансирование не требуется) | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.3 Формирование расходов бюджета Вольно-Донского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами | заведующий сектором экономики и финансов Карасёва Л.В. | переход на формирование и исполнение бюджета Вольно-Донского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 (финансирование не требуется) | 0,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |
|  | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | заведующий сектором экономики и финансов Карасёва Л.В. | подготовка проектов решений Собрания депутатов Вольно-Донского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов Администрации Вольно-Донского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 (финансирование не требуется) | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.2 Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Вольно-Донского сельского поселения | заведующий сектором экономики и финансов Карасёва Л.В. | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Вольно-Донского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по распоряжениям Администрации Вольно-Донского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 (финансирование не требуется) | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности Администрации Вольно-Донского сельского поселения | заведующий сектором экономики и финансов Карасёва Л.В. | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата отдела в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2709,6 | 1169,3 |  |
|  | Основное мероприятие 2.4 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Вольно-Донского сельского поселения | заведующий сектором экономики и финансов Карасёва Л.В. | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Вольно-Донского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 (финансирование не требуется) | 0,0 |  |
|  | Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Вольно-Донского сельского поселения» |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Вольно-Донского сельского поселения, управления муниципальным долгом Вольно-Донского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | заведующий сектором экономики и финансов Карасёва Л.В. | сохранение объема муниципального долга Вольно-Донского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 (финансирование не требуется) | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Вольно-Донского сельского поселения | заведующий сектором экономики и финансов Карасёва Л.В. | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Вольно-Донского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 (финансирование не требуется) | 0,0 |  |

Приложение 7

к постановлению Администрации

Вольно-Донского сельского поселения

от 26.07.2016 №69

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Вольно-Донского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 1 полугодие 2016 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.07.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.07.2016 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| муниципальная программа Вольно-Донского сельского поселения «Муниципальная политика» | 123,5 | 42,4 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы» |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Совершенствование правовой основы муниципальной службы | Специалист 1 категории по общим вопросам и кадровому делопроизводствуПерепеличенко Т.М. | Усовершенствование муниципальной нормативной правовой базы в сфере муниципальной службы | 01.01.2016 | 31.12.2016 | (финансирование не требуется) |
|  | Основное мероприятие 1.3 Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | Специалист 1 категории по общим вопросам и кадровому делопроизводствуПерепеличенко Т.М. | Повышение мотивации труда муниципальных служащих, совершенствование регламентации исполнения обязанностей | 01.01.2016 | 31.12.2016 | (финансирование не требуется) |
|  | Основное мероприятие 1.4 Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих (уплата членских взносов в ассоциацию муниципальных образований) | Специалист 1 категории по общим вопросам и кадровому делопроизводствуПерепеличенко Т.М. | Системное усовершенствование знаний муниципальных служащих, используемых ими в работе | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 10,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.5 Применение антикоррупционных механизмов и механизмов выявления и разрешения конфликтов интересов на муниципальной службе | Специалист 1 категории по общим вопросам и кадровому делопроизводствуПерепеличенко Т.М. | Отсутствие коррупционных проявлений на муниципальной службе | 01.01.2016 | 31.12.2016 | (финансирование не требуется |
|  | Основное мероприятие 1.6 Повышение престижа муниципальной службы | Специалист 1 категории по общим вопросам и кадровому делопроизводствуПерепеличенко Т.М. | Увеличение доли молодых квалифицированных специалистов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | (финансирование не требуется |
| 2 | Подпрограмма 2 «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества» |
|  | Основное мероприятие 2.1 Расходы на оказание поддержки гражданам и их обединениям, участвующим в охране общественного порядка | Специалист 1 категории по общим вопросам и кадровому делопроизводствуПерепеличенко Т.М. | Увеличение активности населения в решении вопросов местного значения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 10,0 | 0,0 |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение гарантий муниципальным служащим» |
|  | Основное мероприятие 3.1 Пенсионное обеспечение за выслугу лет | Ведущий специалист -главный бухгалтер сектора экономики и финансов Дерачиц В.Ю. | Улучшение качества жизни муниципальных служащих | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 100,0 | 42,4 |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Противодействие терроризму и экстремизму» |
|  | Основное мероприятие 4.2 Опубликование в информационном бюллетене Вольно-Донского сельского поселения статей по профилактике | Специалист 1 категории по общим вопросам и кадровому делопроизводствуПерепеличенко Т.М. | Привлечение граждан для обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике терроризма и экстремизма | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,5 | 0,0 |  |
| 5 | Подпрограмма 5 «Противодействие коррупции» |
|  | Основное мероприятие 5.3. Публикация в средствах массовой информации материалов о деятельности администрации о проводимой работе по противодействию корупции | Специалист 1 категории по общим вопросам и кадровому делопроизводствуПерепеличенко Т.М. | Повышение информированности общества | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 | Подпрограмма 6 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |
|  | Основное мероприятие 6.1 Профилактические мероприятия по формированию позитивных моральных и нравственных ценностей, пропаганда здорового образа жизни среди подростков и молодежи | Специалист 1 категории по общим вопросам и кадровому делопроизводствуПерепеличенко Т.М. | Повышение антинаркотической ориентации общества | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 6.2 Проведение мероприятий по выявлению и уничтожению очагов дикорастущих наркосодержащих растений | Глава Вольно-Донского сельского поселения Кореньков А.П. | Сдерживание роста преступности, связанных с незаконным оборотом наркотиков | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 3,0 | 0,0 |  |

Приложение 8

к постановлению Администрации

Вольно-Донского сельского поселения

от 26.07.2016 №69

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Вольно-Донского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 1 полугодие 2016 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.07.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.07.2016 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. 1.1. | Основное мероприятие 1 Общеотраслевые мероприятия по энергосбережению Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения, ежегодная корректировка по результатам проведенных конкурсов и уточнение при формировании бюджета на очередной финансовый год Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности на территории Вольно-Донского сельского поселения | Ведущий специалист по формированию и исполнению бюджета Ножова Е.А. Ведущий специалист по формированию и исполнению бюджета Ножова Е.А. | Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения, ежегодная корректировка по результатам проведенных конкурсов и уточнение при формировании бюджета на очередной финансовый год Программы энергосбережения и повышения энергоэффектив-ности на территории Вольно-Донского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 (финансирование не требуется) | 0,0 |  |
| 1.2. | Создание страницы «Энергосбережение» с размещением нормативных материалов и другой информации по энергосбережению на официальном сайте Администрации Вольно-Донского сельского поселения | Специалист 1 категории Перепеличенко Т.М. | Популяризация энергосбережения, экономия энергоресурсов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 (финансирования не требуется) | 0,0 |  |
| 1.3. | Организовать регулярное информирование населения поселения о доступных методах и средствах энергосбережения | Специалист 1 категории Перепеличенко Т.М. | Популяризация энергосбережения, экономия энергоресурсов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 (финансирование не требуется) | 0,0 |  |
| 1.4 | Информирование руково- дителей муниципальных бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в т.ч. о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения | Специалист 1 категории Перепеличенко Т.М. | Популяризация энергосбережения, экономия энергоресурсов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 (финансирование не требуется) | 0,0 |  |
| 1.5 | Подготовка кадров в сфере энергосбережения | Специалист 1 категории Перепеличенко Т.М. | Повышение квалификации | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 (финансирование не требуется) | 0,0 |  |
| 2 2.1. | Основное мероприятие 2 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем Внедрение энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов | Ведущий специалист по формированию и исполнению бюджета Ножова Е.А. | экономия энергоресурсов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2 | Реконструкция систем наружного освещения | Ведущий специалист по формированию и исполнению бюджета Ножова Е.А. | экономия энергоресурсов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 3.1. | Основное мероприятие 3 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности учреждений органов МО Внедрению энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов | Ведущий специалист сектора экономики и финансов по фо Ножова Е.А. | экономия энергоресурсов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |

Приложение 9

к постановлению Администрации

Вольно-Донского сельского поселения

от 26.07.2016 №69

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Вольно-Донского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»  за 1 полугодие 2016 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответствен-ный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.07.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.07.2016 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Основное мероприятие | Специалист 1 категории Перепеличенко Т.М. | Доля граждан поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе учащихся, женщин, инвалидов увеличится. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит повысить качество организационной работы, зрелищность проводимых мероприятий. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |