Российская Федерация

Ростовская область

Морозовский район

Администрация

Вольно-Донского сельского поселения

Постановление

22 февраля  2016 г. 		                                                                   № 33

ст. Вольно-Донская

Об утверждении отчетов о реализации муниципальных программ

Вольно-Донского сельского поселения Морозовского района

за 2016 года

В соответствии с постановлением Администрации Вольно-Донского сельского поселения от  19.09.2013  №68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вольно-Донского сельского поселения Морозовского  района»  :

1.  Утвердить отчёты об исполнении плана  реализации муниципальных программ Вольно-Донского  сельского поселения:

1.1.«Развитие культуры и туризма» согласно (приложение 1).

1.2.«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» согласно (приложение 2).

1.3.«Развитие транспортной системы» согласно (приложение 3).

1.4.«Информационное общество» согласно (приложение 4).

1.5.«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вольно-Донского сельского поселения» согласно (приложение  5).

1.6.«Управление муниципальными финансами и создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов» (приложение 6).

1.7.«Муниципальная политика» (приложение 7).

1.8.«Энергоэффективность и развитие энергетики» (приложение 8).

1.9.«Развитие физической культуры и спорта» (приложение 9).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте Вольно-Донского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Вольно-Донского

сельского поселения  	                                                         А.П.Кореньков

Приложение 1

к постановлению Администрации

Вольно-Донского сельского поселения

от 22.02.2016 №33

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Вольно-Донского сельского поселения   «Развитие культуры и туризма»

за 2016 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.010.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.01.2017 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Основное мероприятие |  |  |  |  | 3681,9 | 3681,7 |  |
| 1.1. | Библиотечное обслуживание населения | заведующий сектором экономики и финансов Карасёва Л.В. | Качественное оказание муниципальных услуг населению | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 767,3 | 767,1 | - |
| 1.2 | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | заведующий сектором экономики и финансов Карасёва Л.В. | Качественное оказание муниципальных услуг населению представлении библиотечных фондов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2914,6 | 2914,6 | - |
| ИТОГО |  |  |  |  | 3681,9 | 3681,7 |  |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Вольно-Донского сельского поселения

от 22.02.2016 №33

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Вольно-Донского сельского

поселения  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах»

за 2016 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.01.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.01.2017 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Основное мероприятие 1 Пожарная безопасность | Инспектор по вопросам ЖКХ и благоустройству Коренькова И.Л. | минимизация пожаров | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 113,7 | 109,6 | 2,9 т.р. Договор №3 от 20.04.2016 ИП Калмыков С.Л 35,5 т.р. Договор №6 от 01.07.2016 МУП "Вольно-Донское ЖКХ" 45,9 т.р. Договор №10 от 20.09.2016 МУП "Вольно-Донское ЖКХ" |
| 2. | Основное мероприятие 2 Защита от чрезвычайных ситуаций | Инспектор по вопросам ЖКХ и благоустройству Коренькова И.Л. | минимизация ЧС, увеличение количества оповещаемого населения до 90%. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 75,0 | 71,6 | 71,6 т.р. Договор №2 от 29.04.2016 Кремчукоа А.В. |
| 3. | Основное мероприятие 3 Обеспечение безопасности на воде | Инспектор по вопросам ЖКХ и благоустройству Коренькова И.Л. | минимизация происшествий на воде | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 188,7 | 181,2 |  |

Приложение 3

к постановлению Администрации

Вольно-Донского сельского поселения

от 22.02.2016 №33

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Вольно-Донского  сельского  поселения

«Развитие транспортной системы» за 2016 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.01.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.01.2017 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Развитие транспортной системы» | 1129,5 | 1129,3 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Вольно-Донского сельского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 Капитальный ремонт, реконструкция объектов, включая разработку ПСД | Ведущий специалист -главный бухгалтер Дерачиц В.Ю. | Повышение комфорта и удобства поездок, улучшение качества жизни населения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 2 Ремонт и содержание автодорог (в том числе устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок и других дефектов покрытий) внутрипоселковых дорог, в том числе за счет средств областных субсидий | Ведущий специалист -главный бухгалтер Дерачиц В.Ю. | Повышение комфорта и удобства поездок, улучшение качества жизни населения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 211,8 | 211,8 | 211,8 т.р. Договор №3 от04.05.2016 ООО «Строитель» |
| 1.3 | Основное мероприятие 3 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Ведущий специалист -главный бухгалтер Дерачиц В.Ю. | Повышение комфорта и удобства поездок, улучшение качества жизни населения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 802,7 | 802,7 | 51,4 т.р. Договор 1 от 12.01.16 МУП "ВольноДонское ЖКХ" 48,2 т.р. Договор 2 от 09.03.16 МУП "Вольно-Донское ЖКХ" 52,2т.р.Договор 3 от 01.04.16 МУП "Вольно-Донское ЖКХ" 44,6 т.р. Договор 5 от 03.06.16 МУП "Вольно-Донское ЖКХ" 44,7 т.р. Договор 11 от 20.09.16 МУП "Вольно-Донское ЖКХ" 99,9 т.р. Договор №12 от 04.09.2016 ООО «Строитель» 47,7 т.р. МУП "Вольно-Донское ЖКХ"Договор 14 от 14.10.16г 33,1 т.р. МУП "Вольно-Донское ЖКХ" Договор 24 от 01.12.16 45,5 т.р МУП "Вольно-Донское ЖКХ". Договор 18 от 01.11.2016 87,9 т.р. МУП "Вольно-Донское ЖКХ"Договор 19 от 21.11.2016 2,5 т.р. ИП Макаренко Алексей Васильевич Договор 23 от 08.12.2016 92,3 т.р. МУП "Вольно-Донское ЖКХ" Договор 18 от 01.11.16г. 24,9 т.р. МУП "Вольно-Донское ЖКХ"Договор 23 от 16.12.16 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Вольно-Донского сельского поселения на 2014-2020 годы» |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 Мероприятия, направленные на содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения в населенных пунктах, в том числе профилактику направленную на обеспечение безопасности участников дорожного движения | Ведущий специалист -главный бухгалтер Дерачиц В.Ю. | Снижение уровня аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети населенных пунктов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 115,0 | 114,8 | 99,9 т.р. ООО "Строитель" Договор 13 от 03.11.16 14,8 т.р. МУП "Вольно-Донское ЖКХ" Договор 24 от 23.12.16 |

Приложение 4

к постановлению Администрации

Вольно-Донского сельского поселения

от 22.02.2016 №33

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Вольно-Донского сельского поселения

«Информационное общество» за 2016 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.01.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.01.2017 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Вольно-Донского сельского поселения «Информационное общество» | 27,0 | 27,0 |  |
| 1 | Основное мероприятие 1 Приобретение лицензионного программного обеспечения и средств антивирусной защиты | Ведущий специалист по формированию и исполнению бюджета сектора экономики и финансов Ножова Е.А. | Доля рабочих мест, оснащенных лицензионным программным оборудованием и средствами антивирусной защиты | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 2 Приобретение и сопровождение новых версий программного обеспечения | Ведущий специалист по формированию и исполнению бюджета сектора экономики и финансов Ножова Е.А. | Доля рабочих мест, оснащенных новыми версиями программного обеспечения пунктов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Основное мероприятие 3 Техническое обслуживание и ремонт сетевого и компьютерного оборудования | Ведущий специалист по формированию и исполнению бюджета сектора экономики и финансов Ножова Е.А. | Обеспечение эффективной и бесперебойной работы сетевого оборудования, компьютерной и оргтехники техники | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Основное мероприятие 4 Информационное сопровождение официального сайта Вольно-Донского сельского поселения | Ведущий специалист по формированию и исполнению бюджета сектора экономики и финансов Ножова Е.А. | обеспечение информационной прозрачности и открытости деятельности администрации Вольно-Донского сельского поселения для населения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 12,0 | 12,0 | 12,0 т.р.Договор 1 от 11.01.16г ООО "Донспрос |
| 5 | Основное мероприятие 5 Публикации, оповещения в средствах массовой информации | Ведущий специалист по формированию и исполнению бюджета сектора экономики и финансов Ножова Е.А. | обеспечение информационной прозрачности и открытости деятельности администрации Вольно-Донского сельского поселения для населения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 15,0 | 15,0 | 3,3 Договор ИС/80 ОТ 01.04.2016. МУП "Редакция газеты "Морозовский вестник" 0,6 Договор ИС/80 ОТ 01.04.2016. МУП "Редакция газеты "Морозовский вестник 1,5 т.р. МУП "Редакция газеты "Морозовский вестник" Договор ИС/160 от 16.09.16г. |

Приложение 5

к постановлению Администрации

Вольно-Донского сельского поселения

от 22.02.2016 №33

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Вольно-Донского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2016 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.01.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.01.2017 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Вольно-Донского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | 1009,5 | 1004,6 |  |
|  | Основное мероприятие 1 Текущий ремонт и содержание водонапорных башен, скважин, водосетей нагнетательный водопровод, Замена глубинных насосов | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Севостьянова Е.Н. | Увеличение фактического объема подаваемой в сеть воды | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 450,5 | 446,8 | 10,1 т.р Договор №3 от12.04.2016 ИП Костенко Н.А 15,7 т.р Договор №6 от 19.05.2016 ООО «ТЕХНО СЕРВИС 68,0 т.р. Договор 8 от 27.07.16 МУП "Вольно-Донское ЖКХ" 68,0 т.р. Договор 9 от 27.07.16 МУП "Вольно-Донское ЖКХ" 98,5 т.р. Договор 7 от 27.07.16 МУП "Вольно-Донское ЖКХ" 87,9 т.р. Договор 14 от 27.07.16 ЗАО «Ремонтник» 20,0 т.р. Договор 15 от 27.07.16 ЗАО «Ремонтник» 63,7 т.р. ООО "Фирма "Артезиан" Дог28/2016 от 19.09.16г. 20,0 т.р. ГАУ РО "Государственная экспертиза проектов"Договор № 0502/2016 от 22.09.16г 99,9 т.р. ООО "Строитель" Договор 13 от 03.10.16г. |
|  | Основное мероприятие 2 Проведение аудиторской проверки МУП «Вольно-Донской ЖКХ» | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Севостьянова Е.Н. | Проверка финансовой деятельности при организации водоснабжения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 3 Подготовка и согласование проекта водозабора, изготовление схемы водоснабжения | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Севостьянова Е.Н. | Приведение водоснабжения в надлежащее санитарно-техническое состояние | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Основное мероприятие 4 Оплата за уличное освещение (содержание сетей, оплата за потребленную электроэнергию) | Ведущий специалист – главный бухгалтер Дерачиц В.Ю. | Улучшение качества жизни населения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 258,5 | 257,5 | Договор 4407 от 31.12.14г. ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго 27,3 Договор от 19.05.2016 ИП Костенко Н.А 67,1 Договор №7 от 20.09.2016 ИП Костенко Н.А |
| 4 | Основное мероприятие 5 Работы по благоустройству поселения (в том числе профилактическая дератизация и дезинсекция) | Инспектор по вопросам ЖКХ и благоустройству Коренькова И.Л. | Улучшение качества жизни населения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 160,5 | 160,5 | 25,7 т.р. Договор 7-К от 11.01.16г. Морозовский филиал ГБУРО "Дезинфекционная станция" 6,2 т.р. Договор 1 от 14.04.015 Кожевникова Л.Д 6,2 т.р.Договор 2 от 14.04.015 Вергунова М.В 49,9 т.р. Договор 12 от 26.09.16 МУП "Вольно-Донское ЖКХ" 1,2 т.р М У П Т И Договор 26 от 07.10.16г 36,7 т.р.МУП "Вольно-Донское ЖКХ" Договор 21 от 06.12.2016 |
| 5 | Основное мероприятие 6 Текущий ремонт и содержание памятников на территории ст. Вольно-Донская и | Инспектор по вопросам ЖКХ и благоустройству Коренькова И.Л. | Улучшение качества жизни населения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 10,0 | 9,8 | 6,2 т.р Договор 25от 27.07.2016 ИП Ксюнина Т.П. |
| 6 | Основное мероприятие 7 Содержание мест захоронения | Инспектор по вопросам ЖКХ и благоустройству Коренькова И.Л. | Улучшение качества жизни населения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 80,0 | 80,0 | 40,5 т.р.Договор 5 от 04.05.16 ИП Манастерлий В. Ю. 29,5 т.р. Договор 4 от 01.06.16 МУП "Вольно-Донское ЖКХ" |
| 7 | Основное мероприятие 8 Озеленение территории поселения, очистка зеленых насаждений от сушняка | Инспектор по вопросам ЖКХ и благоустройству Коренькова И.Л. | Увеличение площади зеленых насаждений | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 50,0 | 50,0 | 50,0 т.р. Договор 13 от 27.009.16 МУП "Вольно-Донское ЖКХ" |
| 8 | Основное мероприятие Противопаводковые мероприятия: проведение берегоукрепительных работ на территории прилегающей к гидротехническим сооружениям (ГТС) на р. Сухой | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Севостьянова Е.Н. | Защита территории и населения от негативного воздействия вод. Безопасная эксплуатация и поддержка в рабочем состоянии ГТС. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 |  |

Приложение 6

к постановлению Администрации

Вольно-Донского сельского поселения

от 22.02.2016 №33

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Вольно-Донского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов» за 2016 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.01.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.01.2017 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| муниципальная программа Вольно-Донского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов» | 3348,6 | 3330,0 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Вольно-Донского сельского поселения и снижением недоимки | заведующий сектором экономики и финансов Карасёва Л.В. | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 (финансирование не требуется) | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Оценка эффективности налоговых льгот, установленных нормативными правовыми актами Вольно-Донского сельского поселения | заведующий сектором экономики и финансов Карасёва Л.В. | сокращение неэффективных и малоэффективных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 (финансирование не требуется) | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.3 Формирование расходов бюджета Вольно-Донского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами | заведующий сектором экономики и финансов Карасёва Л.В. | переход на формирование и исполнение бюджета Вольно-Донского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 (финансирование не требуется) | 0,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |
|  | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | заведующий сектором экономики и финансов Карасёва Л.В. | подготовка проектов решений Собрания депутатов Вольно-Донского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов Администрации Вольно-Донского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 (финансирование не требуется) | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.2 Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Вольно-Донского сельского поселения | заведующий сектором экономики и финансов Карасёва Л.В. | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Вольно-Донского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по распоряжениям Администрации Вольно-Донского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 (финансирование не требуется) | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности Администрации Вольно-Донского сельского поселения | заведующий сектором экономики и финансов Карасёва Л.В. | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата отдела в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 3348,6 | 3330,0 | 16,0 т.р. Договор «№ 24 от 12.01.2016 АО «Ростелеком» 11,4 т.р. Договор 231 от 14.01.16 ЗАО «ПФ «СКБ Контур» 29,6 т.р. Договор ДК16-ЭМТК00374 от 02.02.16г. ООО "Эталон МК" 32,1 т.р. Договор 29 от 14.01.16 ИП Савичев М.А 2,7т.р. Договор 17-К от 12.02.16г. ГАУ РО "РЦИС" 4,6 т.р. Договор 16021 от 16.03.16г. ИП Мясникова С. Н. 3,7 т.р. Договор 16020 от 16.03.16г. ИП Мясникова С. Н. 3,7 т.р. Договор Л76-16 от 16.03.16г. КП РО "Информационная база ЖКХ"13,2 т.р. Договор 3 от 12.04.16г. ИП Макаренко А.В. 29,6 т.р. Договор ДК15-ЭМТК00930 от 02.04.15г. ООО "Эталон МК" 3,3 т.р. Договор 15027 от 23.06.16г. ИП Чекалов О.Н. 5,5 т.р. Договор №16050 от 12.07.2016 ИП Мясникова С. Н. 4,3 т.р. Договор №8 от 13.07.2016 ЗАО «ВПО» 5,5 т.р. Договор №16050 от 12.07.2016 ИП Мясникова С. Н. 34,6 т.р. Договор ДК15-ЭМТК01792 от 01.07.15г. ООО "Эталон МК" 21,0 т.р. Договор 985-К от 01.08.16г. ГАУ РО "РЦИС" 1,8 т.р. Договор ИС/142 ОТ 05.08.2016. МУП "Редакция газеты "Морозовский вестник 3,7 т.р. Договор ИС/143 ОТ 12.08.2016. МУП "Редакция газеты "Морозовский вестник» 2,5 т.р. Договор от 25.07.16г. ИП Чекалов О.Н. 1,3 т.р.Договор от 06.09.16г. ИП Супринович В.А. 0,4 т.р.Договор 55 от 31.08.16г. ИП Литвинова Т.В. 1,8 т.р.Договор от 23.08.16г. ИП Супринович В.А. 3,0 т.р.Договор от 12.09.16г. ООО "Коммерсантъ КАРТОТЕКА" 10,5 т.р.Договор от 23.09.16г. ООО "ЦПКУ" 0,9 т.р. Договор ИС/60 ОТ 16.09.2016. МУП "Редакция газеты "Морозовский вестник» 8,0 т.р. Договор 190 от 06.09.16 ИП Савичев М.А 25,8 т.р. Договор ИС/159 ОТ 09.09.2016. МУП "Редакция газеты "Морозовский вестник» 34,1 т.р. ООО "Эталон МК" Договор ДК16-ЭМТК02495 от 03.10.16г 4,7 т.р. ИП Макаренко А. В. Договор 287 от 03.10.16г. 1,2 т.р. ГАУ РО "РЦИС" Договор 1406-к от 31.08.16г 0,8 т.р. ООО "Авто-ТО" Договор 99-М от 25.10.16г 16,4 т.р. ООО "ДонИндустрия" Договор б/н от 25.10.16г 1,0 т.р. Филиал ПАО "МРСК Юга" – Ростовзнерго» Договор 61201601019524 от 13.10.16г 4,4 т.р. ИП Савичев М.А. Договор 476 от 14.10.16г 2,8 т.р. Филиал ПАО "МРСК Юга" – Ростовзнерго Дог 350/МРЭС/16/61201601020620 от 25.10.16г. 4,6.т.р. ИП Макаренко А. В. Договор N15 от 08.11.2016 1,8 т.р. ИП Макаренко А. В. Договор N16 от 09.11.2016 1,6 т.р. ИП Макаренко А. В. Договор N17 от 09.11.2016 15,8 т.р. ИП Макаренко А. В.Договор N20 от 15.11.2016 0,8 т.р. ИП Макаренко А. В. Договор N19 от 15.11.2016 4,7 т.р. ИП Макаренко А. В Договор N20 от 15.11.2016 0,4 т.р. ИП Литвинова Т. В. Договор N67 от 21.11.2016 12,1 т.р. ИП Ксюнина Т. П. Договор 21 от 21.11.2016 27,0 т.р. ИП Малолетова Лариса Владимировна Договор 22 от 28.11.2016 10,5 т.р. ГАУ РО "РЦИС" Договор 2090-к от 08.11.16г 0,4 т.р. ИП Литвинова Т. В. Договор 67 от 06.12.2016 4,5 т.р. ЗАО "ПФ "СКБ Контур" Договор 10970140/16УЦ от 14.11.16г 0,8 т.р. ЗАО "ПФ "СКБ Контур" Договор 10970145/16УЦ от 26.11.16г 0,6 т.р. ИП Макаренко А. В.Договор 24 от 08.12.2016 2,5 т.р. ИП Макаренко Алексей Васильевич Договор 23 от 08.12.2016 3,0 т.р. ООО "Коммерсантъ КАРТОТЕКА" Дог1447/16-11 от 06.12.16 9,6 т.р. ИП Срапьянц Виктория Николаевна Мун.контр.25 от 16.12.2016г 9,1 т.р. ИП Горбатенко А.В. Договор 27 от 14.12.2016г. 0,8 т.р. ИП Горбатенко А.В. Договор 26 от 14.12.2016г. 19,8 т.р. ИП Горбатенко А.В. Договор 28 от 13.12.2016г 4,8 т.р. ИП Виткалова Валентина Александровна Договор 30 от 14.12.2016г. 15,4 т.р. ИП Макаренко Алексей Васильевич Договор 31 от 16.12.2016г. 35,8 т.р. ИП Макаренко Алексей Васильевич Договор 32 от 16.12.2016г. 2,2 т.р. ООО "ПРОФСТАНДАРТ" Договор 1875т от 19.12.16г 28,8 т.р. ИП Горбатенко А.В. Договор 29 от 13.12.2016г. 1,1 т.р. УФПС Ростовской области-филиал ФГУП "Почта России" Договор 51.1.6.13-03-2/37 от 15.12.16г 10,5 т.р. ИП Малолетова Лариса Владимировна Договор 35 от 14.12.2016 2,6 т.р. ИП Мясникова Светлана Николаевна Договор 36 от 09.12.16г. 10,7 т.р. МУП "Вольно-Донское ЖКХ"Договор 22 от 15.12.16 0,5 т.р. ООО "Стройэлектробыт" Договор33 от 22.12.16г. 1,9 т.р. ИП Виткалова Валентина Александровна Договор от 22.12.16г 4,4 т.р. ИП Мясникова Светлана Николаевна Договор 35 от 27.12.16г 4,9 т.р. ИП Супринович В.А. Договор 36 от 28.12.16 3,9 т.р. ПАО СК "Росгосстрах" Договор 40 от 27.12.16 5,4 т.р. ООО "СК "РГС-Жизнь" Договор 5007566490 от 28.12.16 |
|  | Основное мероприятие 2.4 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Вольно-Донского сельского поселения | заведующий сектором экономики и финансов Карасёва Л.В. | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Вольно-Донского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 (финансирование не требуется) | 0,0 |  |
|  | Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Вольно-Донского сельского поселения» |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Вольно-Донского сельского поселения, управления муниципальным долгом Вольно-Донского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | заведующий сектором экономики и финансов Карасёва Л.В. | сохранение объема муниципального долга Вольно-Донского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 (финансирование не требуется) | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Вольно-Донского сельского поселения | заведующий сектором экономики и финансов Карасёва Л.В. | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Вольно-Донского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 (финансирование не требуется) | 0,0 |  |

Приложение 7

к постановлению Администрации

Вольно-Донского сельского поселения

от 22.02.2016 №33

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Вольно-Донского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2016 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.01.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.01.2017 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| муниципальная программа Вольно-Донского сельского поселения «Муниципальная политика» | 116,9 | 116,2 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы» |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Совершенствование правовой основы муниципальной службы | Специалист 1 категории по общим вопросам и кадровому делопроизводствуПерепеличенко Т.М. | Усовершенствование муниципальной нормативной правовой базы в сфере муниципальной службы | 01.01.2016 | 31.12.2016 | (финансирование не требуется) |
|  | Основное мероприятие 1.3 Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | Специалист 1 категории по общим вопросам и кадровому делопроизводствуПерепеличенко Т.М. | Повышение мотивации труда муниципальных служащих, совершенствование регламентации исполнения обязанностей | 01.01.2016 | 31.12.2016 | (финансирование не требуется) |
|  | Основное мероприятие 1.4 Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих (уплата членских взносов в ассоциацию муниципальных образований) | Специалист 1 категории по общим вопросам и кадровому делопроизводствуПерепеличенко Т.М. | Системное усовершенствование знаний муниципальных служащих, используемых ими в работе | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 10,0 | 10,0 | 10,0 т.р. Договор б/н от 02. 09.16г.Ассоциация "Совет муниципальных образований Ростовской области" |
|  | Основное мероприятие 1.5 Применение антикоррупционных механизмов и механизмов выявления и разрешения конфликтов интересов на муниципальной службе | Специалист 1 категории по общим вопросам и кадровому делопроизводствуПерепеличенко Т.М. | Отсутствие коррупционных проявлений на муниципальной службе | 01.01.2016 | 31.12.2016 | (финансирование не требуется |
|  | Основное мероприятие 1.6 Повышение престижа муниципальной службы | Специалист 1 категории по общим вопросам и кадровому делопроизводствуПерепеличенко Т.М. | Увеличение доли молодых квалифицированных специалистов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | (финансирование не требуется |
| 2 | Подпрограмма 2 «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества» |
|  | Основное мероприятие 2.1 Расходы на оказание поддержки гражданам и их обединениям, участвующим в охране общественного порядка | Специалист 1 категории по общим вопросам и кадровому делопроизводствуПерепеличенко Т.М. | Увеличение активности населения в решении вопросов местного значения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение гарантий муниципальным служащим» |
|  | Основное мероприятие 3.1 Пенсионное обеспечение за выслугу лет | Ведущий специалист -главный бухгалтер сектора экономики и финансов Дерачиц В.Ю. | Улучшение качества жизни муниципальных служащих | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 106,4 | 106,2 |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Противодействие терроризму и экстремизму» |
|  | Основное мероприятие 4.2 Опубликование в информационном бюллетене Вольно-Донского сельского поселения статей по профилактике | Специалист 1 категории по общим вопросам и кадровому делопроизводствуПерепеличенко Т.М. | Привлечение граждан для обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике терроризма и экстремизма | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,5 | 0,0 |  |
| 5 | Подпрограмма 5 «Противодействие коррупции» |
|  | Основное мероприятие 5.3. Публикация в средствах массовой информации материалов о деятельности администрации о проводимой работе по противодействию корупции | Специалист 1 категории по общим вопросам и кадровому делопроизводствуПерепеличенко Т.М. | Повышение информированности общества | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 | Подпрограмма 6 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |
|  | Основное мероприятие 6.1 Профилактические мероприятия по формированию позитивных моральных и нравственных ценностей, пропаганда здорового образа жизни среди подростков и молодежи | Специалист 1 категории по общим вопросам и кадровому делопроизводствуПерепеличенко Т.М. | Повышение антинаркотической ориентации общества | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 6.2 Проведение мероприятий по выявлению и уничтожению очагов дикорастущих наркосодержащих растений | Глава Вольно-Донского сельского поселения Кореньков А.П. | Сдерживание роста преступности, связанных с незаконным оборотом наркотиков | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 |  |

Приложение 8

к постановлению Администрации

Вольно-Донского сельского поселения

от 22.02.2016 №33

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Вольно-Донского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2016 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.01.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.01.2017 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. 1.1. | Основное мероприятие 1 Общеотраслевые мероприятия по энергосбережению Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения, ежегодная корректировка по результатам проведенных конкурсов и уточнение при формировании бюджета на очередной финансовый год Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности на территории Вольно-Донского сельского поселения | Ведущий специалист по формированию и исполнению бюджета Ножова Е.А. Ведущий специалист по формированию и исполнению бюджета Ножова Е.А. | Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения, ежегодная корректировка по результатам проведенных конкурсов и уточнение при формировании бюджета на очередной финансовый год Программы энергосбережения и повышения энергоэффектив-ности на территории Вольно-Донского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 (финансирование не требуется) | 0,0 |  |
| 1.2. | Создание страницы «Энергосбережение» с размещением нормативных материалов и другой информации по энергосбережению на официальном сайте Администрации Вольно-Донского сельского поселения | Специалист 1 категории Перепеличенко Т.М. | Популяризация энергосбережения, экономия энергоресурсов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 (финансирования не требуется) | 0,0 |  |
| 1.3. | Организовать регулярное информирование населения поселения о доступных методах и средствах энергосбережения | Специалист 1 категории Перепеличенко Т.М. | Популяризация энергосбережения, экономия энергоресурсов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 (финансирование не требуется) | 0,0 |  |
| 1.4 | Информирование руково- дителей муниципальных бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в т.ч. о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения | Специалист 1 категории Перепеличенко Т.М. | Популяризация энергосбережения, экономия энергоресурсов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 (финансирование не требуется) | 0,0 |  |
| 1.5 | Подготовка кадров в сфере энергосбережения | Специалист 1 категории Перепеличенко Т.М. | Повышение квалификации | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 (финансирование не требуется) | 0,0 |  |
| 2 2.1. | Основное мероприятие 2 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем Внедрение энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов | Ведущий специалист по формированию и исполнению бюджета Ножова Е.А. | экономия энергоресурсов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2 | Реконструкция систем наружного освещения | Ведущий специалист по формированию и исполнению бюджета Ножова Е.А. | экономия энергоресурсов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 3.1. | Основное мероприятие 3 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности учреждений органов МО Внедрению энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов | Ведущий специалист сектора экономики и финансов по фо Ножова Е.А. | экономия энергоресурсов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |

Приложение 9

к постановлению Администрации

Вольно-Донского сельского поселения

от 22.02.2016 №33

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Вольно-Донского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» за 2016 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответствен-ный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.01.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.01.2017 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Основное мероприятие | Специалист 1 категории Перепеличенко Т.М. | Доля граждан поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе учащихся, женщин, инвалидов увеличится. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит повысить качество организационной работы, зрелищность проводимых мероприятий. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 15,0 | 14,4 | 0,0 |

Приложение 10

к постановлению Администрации

Вольно-Донского сельского поселения

от 22.02.2016 №33

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Вольно-Донского сельского поселения

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» за 2016 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответствен-ный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.01.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.01.2017 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Морозовского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |  |  |  |  | 320,0 | 320,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Поддержка инфраструктурного обустройства сельских территорий (ПСД на строительство объектов газификации) |  | Составление сметной документации и получение заключения по оценке достоверности определения стоимости проектных и изыскательских работ по объекту «Строительство распределительных газовых сетей» в ст.Вольно-Донская, х.Власов, х.Сибирьки и х.Семеновка | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 320,0 | 0,0 | 80,0 т.р. ООО "ОБЛСТРОЙПРОЕКТ" Договор 21/09/2016-1 от 21.09.16г. 80,0 т.р. ООО "ОБЛСТРОЙПРОЕКТ" Договор 21/09/2016-2 от 21.09.16 80,0 т.р. ООО "ОБЛСТРОЙПРОЕКТ" Договор 21/09/2016-3 от 21.09.16г 80,0 т.р. ООО "ОБЛСТРОЙПРОЕКТ Договор 21/09/2016-4 от 21.09.16г |
|  |  |  |  |  |  | 320,0 | 320,0 | 320,0 |