ПРОЕКТ

Российская Федерация

Ростовская область

Морозовский район

Администрация

Вольно-Донского сельского поселения

Постановление

_____ 2017 г. 		                                                                              № ____

ст. Вольно-Донская

Об утверждении отчетов о реализации муниципальных программ

Вольно-Донского сельского поселения Морозовского района

за  9 месяцев 2017 года

В соответствии с постановлением Администрации Вольно-Донского сельского поселения от  19.09.2013  №68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вольно-Донского сельского поселения Морозовского  района»  :

1.  Утвердить отчёты об исполнении плана  реализации муниципальных программ Вольно-Донского  сельского поселения за 1 полугодие 2017 года:

1.1.«Развитие культуры и туризма» согласно (приложение 1);

1.2.«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» согласно (приложение 2);

1.3.«Развитие транспортной системы» согласно (приложение 3);

1.4.«Информационное общество» согласно (приложение 4);

1.5.«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вольно-Донского сельского поселения» согласно (приложение  5);

1.6.«Управление муниципальными финансами и создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов» (приложение 6);

1.7.«Муниципальная политика» (приложение 7);

1.8.«Энергоэффективность и развитие энергетики» (приложение 8);

1.9.«Развитие физической культуры и спорта» (приложение 9);

1.10.«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (приложение 10);

1.11. «Поддержка добровольных пожарных дружин на территории Вольно - Донского сельского поселения на 2017-2019 годы» (приложение 11).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте Вольно-Донского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации Вольно-Донского

сельского поселения  	                                                         А.П.Кореньков

Приложение 1

к постановлению Администрации

Вольно-Донского сельского поселения

от __.__.2017 №__

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Вольно-Донского сельского поселения   «Развитие культуры и туризма»

за 9 месяцев 2017 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.10.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.10.2017 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Основное мероприятие |  |  |  |  | 3 191,7 | 2436,6 |  |
| 1.1. | Библиотечное обслуживание населения | И.О.заведующий сектором экономики и финансов Дерачиц В.Ю. | Качественное оказание муниципальных услуг населению | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2 | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | И.О.заведующий сектором экономики и финансов Дерачиц В.Ю. | Качественное оказание муниципальных услуг населению представлении библиотечных фондов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 3 191,7 | 2436,6 | - |
| ИТОГО |  |  |  |  | 3 191,7 | 2436,6 |  |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Вольно-Донского сельского поселения

от __.__.2017 №__

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Вольно-Донского сельского

поселения  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах» за 9 месяцев 2017 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.10.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.10.2017 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Основное мероприятие 1 Пожарная безопасность | Инспектор по вопросам ЖКХ и благоустройству Коренькова И.Л. | минимизация пожаров | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 110,0 | 15,0 | 15,0.р.Договор 17 от 02.06.17 Индивидуальный предприниматель Зайцева Анна Александровна Глава КФХ (за работы по противопожарной опашке территории хуторов Вольно-Донского сельского поселения) |
| 2. | Основное мероприятие 2 Защита от чрезвычайных ситуаций | Инспектор по вопросам ЖКХ и благоустройству Коренькова И.Л. | минимизация ЧС, увеличение количества оповещаемого населения до 90%. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 10,0 | 1,1 |  |
| 3. | Основное мероприятие 3 Обеспечение безопасности на воде | Инспектор по вопросам ЖКХ и благоустройству Коренькова И.Л. | минимизация происшествий на воде | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 60,0 | 16,1 |  |

Приложение 3

к постановлению Администрации

Вольно-Донского сельского поселения

от __.__.2017 №__

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Вольно-Донского  сельского  поселения

«Развитие транспортной системы» за 9 месяцев 2017 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.10.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.10.2017 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Развитие транспортной системы» | 1 660,1 | 516,0 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Вольно-Донского сельского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 Капитальный ремонт, реконструкция объектов, включая разработку ПСД | Ведущий специалист -главный бухгалтер Ножова Е.А. | Повышение комфорта и удобства поездок, улучшение качества жизни населения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 2 Изготовление технических паспортов на автомобильные дороги в границах населенных пунктов | Ведущий специалист -главный бухгалтер Ножова Е.А. | Повышение комфорта и удобства поездок, улучшение качества жизни населения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 95,3 | 95,3 | 95,3т.р.Договор 23 от 19.06.2017 ООО «Центр дорожного проектирования»(паспортизация автомобильных дорог) |
| 1.3 | Основное мероприятие 2 Ремонт и содержание автодорог (в том числе устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок и других дефектов покрытий) внутрипоселковых дорог, в том числе за счет средств областных субсидий | Ведущий специалист -главный бухгалтер Ножова Е.А. | Повышение комфорта и удобства поездок, улучшение качества жизни населения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1008,8 | 311,1 | 16,5 т.р. Договор 4 от 29.03.2017МУП "ВольноДонское ЖКХ" (механизированная снегоочистка тротуаров) |
| 1.4 | Основное мероприятие 3 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Ведущий специалист -главный бухгалтер Ножова Е.А. | Повышение комфорта и удобства поездок, улучшение качества жизни населения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 506,0 | 443,1 | 51,0 т.р. Договор 1 от 09.01.17 МУП "ВольноДонское ЖКХ" (механизированная снегоочистка тротуаров) 51,0 т.р. Договор 3 от 01.02.17 МУП "Вольно-Донское ЖКХ"(механизированная снегоочистка тротуаров) 51,0т.р.Договор 6 от 01.03.17 МУП "Вольно-Донское ЖКХ"(вырубка кустарника и подлеска по обочинам дорог) 98,6 т.р. ООО «Строитель» Договор 13 от 02.05.17г.(за за ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог х.Сибирьки,ул.Большая Садовая,дом 10,30,46) 98,6т.р. Договор 18 от 02.08.2017ООО «Строитель»(обустройство стоянки для транспорта по ул.Центральная 30) |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Вольно-Донского сельского поселения на 2014-2020 годы» |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 Мероприятия, направленные на содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения в населенных пунктах, в том числе профилактику направленную на обеспечение безопасности участников дорожного движения | Ведущий специалист -главный бухгалтер Ножова Е.А. | Снижение уровня аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети населенных пунктов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 50,0 | 49,8 |  |

Приложение 4

к постановлению Администрации

Вольно-Донского сельского поселения

от __.__.2017 №__

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Вольно-Донского сельского поселения

«Информационное общество» за 9 месяцев  2017 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.10.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.10.2017 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Вольно-Донского сельского поселения «Информационное общество» | 27,0 | 11,3 |  |
| 1 | Основное мероприятие 1 Приобретение лицензионного программного обеспечения и средств антивирусной защиты | специалист 1 категории по формированию и исполнению бюджета сектора экономики и финансов Ножова Т.В. | Доля рабочих мест, оснащенных лицензионным программным оборудованием и средствами антивирусной защиты | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 2 Приобретение и сопровождение новых версий программного обеспечения | специалист 1 категории по формированию и исполнению бюджета сектора экономики и финансов Ножова Т.В. | Доля рабочих мест, оснащенных новыми версиями программного обеспечения пунктов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Основное мероприятие 3 Техническое обслуживание и ремонт сетевого и компьютерного оборудования | специалист 1 категории по формированию и исполнению бюджета сектора экономики и финансов Ножова Т.В. | Обеспечение эффективной и бесперебойной работы сетевого оборудования, компьютерной и оргтехники техники | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Основное мероприятие 4 Информационное сопровождение официального сайта Вольно-Донского сельского поселения | специалист 1 категории по формированию и исполнению бюджета сектора экономики и финансов Ножова Т.В. | обеспечение информационной прозрачности и открытости деятельности администрации Вольно-Донского сельского поселения для населения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 12,0 | 10,0 | 12,0 т.р.Договор 1 от 09.01.17г ООО "Донспрос (информационное сопровождение сайта) |
| 5 | Основное мероприятие 5 Публикации, оповещения в средствах массовой информации | специалист 1 категории по формированию и исполнению бюджета сектора экономики и финансов Ножова Т.В. | обеспечение информационной прозрачности и открытости деятельности администрации Вольно-Донского сельского поселения для населения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 15,0 | 1,3 | 1,3т. р.Договор ИС/144 от 11.07.17 «Морозовский вестник»(опубликование информационных материалов) 0,4т. р.Договор ИС/148 от 03.07.17 «Морозовский вестник»(опубликование информационных материалов) 1,3т.р. ДоговорИС/169 от 11.09.17 «Морозовский вестник»(опубликование информац.материалов) |

Приложение 5

к постановлению Администрации

Вольно-Донского сельского поселения

от __.__.2017 №__

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Вольно-Донского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 9 месяцев 2017 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.10.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.10.2017 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Вольно-Донского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | 3 589,4 | 1291,7 |  |
|  | Основное мероприятие 1 Текущий ремонт и содержание водонапорных башен, скважин, водосетей нагнетательный водопровод, Замена глубинных насосов | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Севостьянова Е.Н. | Увеличение фактического объема подаваемой в сеть воды | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 487,3 | 224,7 | 12,2 т.р. Договор 2 от 21.03.17 МУП "Вольно-Донское ЖКХ"(ремонт водопровода в х.Вишневка по ул.Прудовая) 90,0 т.р. Договор 4 от 01.02.17 МУП "Вольно-Донское ЖКХ" (ремонт водопровода) 43,9 т.р. Договор 5 от 01.03.17 МУП "Вольно-Донское ЖКХ""(ремонт водопровода в х.Вишневка по ул.Вишневая) 69,6т.р. Договор8 от 03.07.2017 ИП.Костенко Н.А.(ремонт автоматики и пусковой аппаратуры артезианских скважин) 98,01 т.р. Договор 10 от28.06.2017 МУП «Вольно-Донское ЖКХ»( ремонт водопровода в ст.Вольно-Донская) 71,3т.р. Договор 14 от 24.07.2017 МУП «Вольно-Донское ЖКХ»( ремонт артезианской скважины с заменой кабеля и глубинного насоса в х.Власов) 3,0т.р. Договор17 от 08.09.2017 МУП «Вольно-Донское ЖКХ»(ремонт водопровода в ст.Вольно-Донская по ул.Центральная) 20,5т.р.Договор 25 от07.08.2017 «И.П.Костенко Н.А.» (ремонт автоматикии пусковой аппаратуры артезианских скважин в х.Вальково) |
|  | Разработка ПСД на капитальный ремонт артскважины в ст. Вольно-Донская, х.Сибирьки, х.Власов, и капитальный ремонт артскважины | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Севостьянова Е.Н. | Увеличение фактического объема подаваемой в сеть воды | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1910,6 | 0,0 | 78,6 т.р. Договор 9 от 05.04.17 МУП "Вольно-Донское ЖКХ" (за работы по ремонту артезианской скважины с заменой глубинного насоса в ст.Вольно-Донская) 75,7т.р. Договор 13 от 06.07.2017 фирма «Артезиан»( за разработку ПСД по скважине х. Власов) 74,7т.р. Договор14 от 07.07.2017 фирма «Артезиан»( за разработку ПСД по скважине х.Власов) |
|  | Основное мероприятие 2 Проведение аудиторской проверки МУП «Вольно-Донской ЖКХ» | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Севостьянова Е.Н. | Проверка финансовой деятельности при организации водоснабжения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 3 Подготовка и согласование проекта водозабора, изготовление схемы водоснабжения | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Севостьянова Е.Н. | Приведение водоснабжения в надлежащее санитарно-техническое состояние | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Основное мероприятие 4 Оплата за уличное освещение (содержание сетей, оплата за потребленную электроэнергию) | И.О.заведующий сектором экономики и финансов Дерачиц В.Ю. | Улучшение качества жизни населения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 329,0 | 221,1 | Договор 4407 от 01.01.17г. ПАО " ПАО энерго Ростов-на-Дону»(Электроэнергия уличного освещения) 44,7 т.р. Договор 8 от 03.04.17 ИП Костенко Н.А. (за техническое обслуживание и ремонт уличного освещения Вольно-Донского сельского поселения) 58,9 т.р. Договор 16 от 24.05.17 ИП Костенко Н.А. (за устройство наружного (уличного) освещения Вольно-Донского сельского поселения) |
| 4 | Основное мероприятие 5 Работы по благоустройству поселения (в том числе профилактическая дератизация и дезинсекция) | Инспектор по вопросам ЖКХ и благоустройству Коренькова И.Л. | Улучшение качества жизни населения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 427,4 | 159,5 | 28,2.р.Договор 15 от 27.06.17 ИП Демин М.А. (за изготовление инфориационных щитов) 4,9.р.Договор 64-к от 15.05.17 Морозовский филиал государственного бюджетного учреждения Ростовской област. (за работы по профилактической дезинфекции) 77,6т.р.Договор21от 22.09.17 МУП «Вольно-ДонскоеЖКХ»(по уборке несанкционированных свалок вольно-Донского сельского поселения) |
| 5 | Основное мероприятие 6 Текущий ремонт и содержание памятников на территории ст. Вольно-Донская и | Инспектор по вопросам ЖКХ и благоустройству Коренькова И.Л. | Улучшение качества жизни населения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 70,0 | 6,5 |  |
| 6 | Основное мероприятие 7 Содержание мест захоронения | Инспектор по вопросам ЖКХ и благоустройству Коренькова И.Л. | Улучшение качества жизни населения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 240,0 | 146,7 | 48,0 т.р. Договор 9 от 10.04.17 ИП Манестерлей В,Ю. (за транспортные услуги по доставке песка на кладбища Вольно-Донского сельского поселения) |
| 7 | Основное мероприятие Противопаводковые мероприятия: проведение берегоукрепительных работ на территории прилегающей к гидротехническим сооружениям (ГТС) на р. Сухой | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Севостьянова Е.Н. | Защита территории и населения от негативного воздействия вод. Безопасная эксплуатация и поддержка в рабочем состоянии ГТС. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |

Приложение 6

к постановлению Администрации

Вольно-Донского сельского поселения

от __.__.2017 №__

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Вольно-Донского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов» за 9 месяцев 2017 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.10.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.10.2017 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| муниципальная программа Вольно-Донского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов» | 3905,4 | 1186,4 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Вольно-Донского сельского поселения и снижением недоимки | И.О.заведующий сектором экономики и финансов Дерачиц В.Ю. | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 (финансирование не требуется) | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Оценка эффективности налоговых льгот, установленных нормативными правовыми актами Вольно-Донского сельского поселения | И.О.заведующий сектором экономики и финансов Дерачиц В.Ю. | сокращение неэффективных и малоэффективных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 (финансирование не требуется) | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.3 Формирование расходов бюджета Вольно-Донского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами | И.О.заведующий сектором экономики и финансов Дерачиц В.Ю. | переход на формирование и исполнение бюджета Вольно-Донского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 (финансирование не требуется) | 0,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |
|  | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | И.О.заведующий сектором экономики и финансов Дерачиц В.Ю. | подготовка проектов решений Собрания депутатов Вольно-Донского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов Администрации Вольно-Донского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 (финансирование не требуется) | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.2 Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Вольно-Донского сельского поселения | И.О.заведующий сектором экономики и финансов Дерачиц В.Ю. | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Вольно-Донского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по распоряжениям Администрации Вольно-Донского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 (финансирование не требуется) | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности Администрации Вольно-Донского сельского поселения | И.О.заведующий сектором экономики и финансов Дерачиц В.Ю. | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата отдела в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 3833,4 | 2086,8 | 35,0 т.р. Договор «№ 24. от 01.01.2017 АО «Ростелеком»(за услуги связи) 11,4 т.р. Договор 10970004/17 от 09.01.17 ЗАО «ПФ «СКБ Контур»(за лицензию на право использования ПО) 45,8 т.р. Договор ДК17-ЭМТК00119 от 12.01.17г. ООО "Эталон МК"9за бензин) 32,1 т.р. Договор 278 от 01.01.17 ИП Савичев М.А (за ПО,консультативные услуги) 3,9 т.р. Договор Л12-17 от 13.03.17г. КП РО "Информационная база ЖКХ"(за лицензию на право использования Порталом) 1,8 т.р. ИП Макаренко А. В. Договор 3 от 03.03.17г.(за запчасти) 0,2 т.р. ИП Виткалова Валентина Александровна Договор 2 от 21.03.2017г.(за канцтовары) 2,1 т.р. ИП Виткалова Валентина Александровна Договор 1 от 21.03.17г (за канцтовары) 6,0 т.р. Договор 7 от 20.01.17 ИП Савичев М.А (за ПО,консультативные услуги) 23,1 ООО "Эталон МК"Договор ДК17-ЭМКТ00119 от 16.05.2017( за гсм) 46,8 ООО "Эталон МК"Договор ДК17-ЭМКТ01595 от 29.06.2017( за гсм) 1,5 т.р. ИП Макаренко А. В. Договор 10 от 11.04.17г.(за запчасти) 4,9 т.р. ИП Лихоманова Ю. Ю. Договор 13 от 18.04.17г.(за бумагу) 0,8 т.р. ООО "ЭнигмаДон" Договор 207/х от 17.05.17г.( за изготовление ЭЦП) 46,8т.р. Договор ДК17-ЭМКТО1595 от 29.06.17 ООО «Эталон МК» (нужды на гсм) 3,5т.р.Договор9 от 03.07.2017 ИП.Борзых Д.И.(информационные услуги) 5,7 т.р.Договор19 от 01.08.17.ИП. Макаренко А.В.(за запчасти) 4,0 т.р.Договор 20 от 01.08.17ИП.Макаренко А.В.(ремонт автомобиля) 11,4 т.р. Договор 21 от 10.08.17 ИП.Ксюнина Т.В.(за хозтовары) 6,2 т.р.Договор22 от09.08.17 ИП.Виткалова В.А.(за канцтовары) 1,2 т.р.Договор23 от 17.07.17 ИП.Макаренко А.В.(за запчасти к автомобилю) 0,6 т.р.Договор 24 от17.07.17ИП.Макаренко А.В.(запчасти к автомобилю) 0,6 т.р.Договор25 от17.07.17 ИП.Макаренко А.В.(ремонт автомобиля) 10,0т.р. Договор26 от 11.09.17Ассоциация «Совет муниципальных образований Ростовской области» 1,8т.р. Договор27 от12.09.17 ЗАО «Волгодонское полиграфобъединение» (по производству папок «Личное дело») 14,4 т.р.Договор 28 от 26.09.17 ИП.Калмыков С.Л. 9,5 т.р.Договор 17067 от 09.08.17 ИП.Мясникова С.Н.(за заправку картриджей) 2,4 т.р. Договор17067 от 09.08.17 ИП.Мясникова С.Н.( (за запчасти к компьютеру) 10,7т.р. Договор 17070 от 10.08.17 ИП.Мясникова С.Н.(за монитор) |
|  | Основное мероприятие 2.4 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Вольно-Донского сельского поселения | И.О.заведующий сектором экономики и финансов Дерачиц В.Ю. | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Вольно-Донского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 (финансирование не требуется) | 0,0 |  |
|  | Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Вольно-Донского сельского поселения» |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Вольно-Донского сельского поселения, управления муниципальным долгом Вольно-Донского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | И.О.заведующий сектором экономики и финансов Дерачиц В.Ю. | сохранение объема муниципального долга Вольно-Донского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 (финансирование не требуется) | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Вольно-Донского сельского поселения | И.О.заведующий сектором экономики и финансов Дерачиц В.Ю. | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Вольно-Донского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 (финансирование не требуется) | 0,0 |  |

Приложение 7

к постановлению Администрации

Вольно-Донского сельского поселения

от __.__.2017 №__

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Вольно-Донского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 9 месяцев 2017 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.10.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.10.2017 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| муниципальная программа Вольно-Донского сельского поселения «Муниципальная политика» | 135,6 | 47,6 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы» |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Совершенствование правовой основы муниципальной службы | Ведущий специалист по общим вопросам Перепеличенко Т.М. | Усовершенствование муниципальной нормативной правовой базы в сфере муниципальной службы | 01.01.2017 | 31.12.2017 | (финансирование не требуется) |
|  | Основное мероприятие 1.3 Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | Ведущий специалист по общим вопросам Перепеличенко Т.М. | Повышение мотивации труда муниципальных служащих, совершенствование регламентации исполнения обязанностей | 01.01.2017 | 31.12.2017 | (финансирование не требуется) |
|  | Основное мероприятие 1.4 Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих (уплата членских взносов в ассоциацию муниципальных образований) | Ведущий специалист по общим вопросам Перепеличенко Т.М. | Системное усовершенствование знаний муниципальных служащих, используемых ими в работе | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 10,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.5 Применение антикоррупционных механизмов и механизмов выявления и разрешения конфликтов интересов на муниципальной службе | Ведущий специалист по общим вопросам Перепеличенко Т.М. | Отсутствие коррупционных проявлений на муниципальной службе | 01.01.2017 | 31.12.2017 | (финансирование не требуется |
|  | Основное мероприятие 1.6 Повышение престижа муниципальной службы | Ведущий специалист по общим вопросам Перепеличенко Т.М. | Увеличение доли молодых квалифицированных специалистов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | (финансирование не требуется |
| 2 | Подпрограмма 2 «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества» |
|  | Основное мероприятие 2.1 Расходы на оказание поддержки гражданам и их обединениям, участвующим в охране общественного порядка | Ведущий специалист по общим вопросам Перепеличенко Т.М. | Увеличение активности населения в решении вопросов местного значения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 10,0 | 0,0 |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение гарантий муниципальным служащим» |
|  | Основное мероприятие 3.1 Пенсионное обеспечение за выслугу лет | И.О.заведующий сектором экономики и финансов Дерачиц В.Ю. | Улучшение качества жизни муниципальных служащих | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 109,6 | 76,4 |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Противодействие терроризму и экстремизму» |
|  | Основное мероприятие 4.2 Опубликование в информационном бюллетене Вольно-Донского сельского поселения статей по профилактике | Ведущий специалист по общим вопросам Перепеличенко Т.М. | Привлечение граждан для обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике терроризма и экстремизма | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,5 | 0,0 |  |
| 5 | Подпрограмма 5 «Противодействие коррупции» |
|  | Основное мероприятие 5.3. Публикация в средствах массовой информации материалов о деятельности администрации о проводимой работе по противодействию корупции | Ведущий специалист по общим вопросам Перепеличенко Т.М. | Повышение информированности общества | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,5 | 0,0 |  |
| 6 | Подпрограмма 6 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |
|  | Основное мероприятие 6.1 Профилактические мероприятия по формированию позитивных моральных и нравственных ценностей, пропаганда здорового образа жизни среди подростков и молодежи | Ведущий специалист по общим вопросам Перепеличенко Т.М. | Повышение антинаркотической ориентации общества | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 6.2 Проведение мероприятий по выявлению и уничтожению очагов дикорастущих наркосодержащих растений | Глава Вольно-Донского сельского поселения Кореньков А.П. | Сдерживание роста преступности, связанных с незаконным оборотом наркотиков | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 5,0 | 5,0 | 5,0т.р. Договор 15 от 21.07.2017МУП «Вольно-Донское ЖКХ»(выкашивание посадок дикой конопли на территории Вольно-Донского поселения |

Приложение 8

к постановлению Администрации

Вольно-Донского сельского поселения

от __.__.2017 №__

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Вольно-Донского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 9 месяцев 2017 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.10.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.10.2017 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. 1.1. | Основное мероприятие 1 Общеотраслевые мероприятия по энергосбережению Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения, ежегодная корректировка по результатам проведенных конкурсов и уточнение при формировании бюджета на очередной финансовый год Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности на территории Вольно-Донского сельского поселения | специалист 1 категории по формированию и исполнению бюджета сектора экономики и финансов Ножова Т.В. | Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения, ежегодная корректировка по результатам проведенных конкурсов и уточнение при формировании бюджета на очередной финансовый год Программы энергосбережения и повышения энергоэффектив-ности на территории Вольно-Донского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 (финансирование не требуется) | 0,0 |  |
| 1.2. | Создание страницы «Энергосбережение» с размещением нормативных материалов и другой информации по энергосбережению на официальном сайте Администрации Вольно-Донского сельского поселения | Ведущий специалист по общим вопросам Перепеличенко Т.М. | Популяризация энергосбережения, экономия энергоресурсов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 (финансирования не требуется) | 0,0 |  |
| 1.3. | Организовать регулярное информирование населения поселения о доступных методах и средствах энергосбережения | Ведущий специалист по общим вопросам Перепеличенко Т.М. | Популяризация энергосбережения, экономия энергоресурсов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 (финансирование не требуется) | 0,0 |  |
| 1.4 | Информирование руково- дителей муниципальных бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в т.ч. о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения | Ведущий специалист по общим вопросам Перепеличенко Т.М. | Популяризация энергосбережения, экономия энергоресурсов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 (финансирование не требуется) | 0,0 |  |
| 1.5 | Подготовка кадров в сфере энергосбережения | Ведущий специалист по общим вопросам Перепеличенко Т.М. | Повышение квалификации | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 (финансирование не требуется) | 0,0 |  |
| 2 2.1. | Основное мероприятие 2 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем Внедрение энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов | специалист 1 категории по формированию и исполнению бюджета сектора экономики и финансов Ножова Т.В. | экономия энергоресурсов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 5,0 | 0,0 |  |
| 2.2 | Реконструкция систем наружного освещения | специалист 1 категории по формированию и исполнению бюджета сектора экономики и финансов Ножова Т.В. | экономия энергоресурсов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 3.1. | Основное мероприятие 3 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности учреждений органов МО Внедрению энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов | специалист 1 категории по формированию и исполнению бюджета сектора экономики и финансов Ножова Т.В. | экономия энергоресурсов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 5,0 | 0,0 |  |

Приложение 9

к постановлению Администрации

Вольно-Донского сельского поселения

от __.__.2017 №__

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Вольно-Донского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» за 9 месяцев 2017 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответствен-ный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.10.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.10.2017 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Основное мероприятие | Ведущий специалист по общим вопросам Перепеличенко Т.М. | Доля граждан поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе учащихся, женщин, инвалидов увеличится. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит повысить качество организационной работы, зрелищность проводимых мероприятий. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 10,0 | 00,0 | 00,0 |

Приложение 10

к постановлению Администрации

Вольно-Донского сельского поселения

от __.__.2017 №__

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Вольно-Донского сельского поселения

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» за 9 месяцев 2017 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответствен-ный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.10.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.10.2017 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Морозовского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |  |  |  |  | 10,7 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Поддержка инфраструктурного обустройства сельских территорий (ПСД на строительство объектов газификации) |  | Составление сметной документации и получение заключения по оценке достоверности определения стоимости проектных и изыскательских работ по объекту «Строительство распределительных газовых сетей» в ст.Вольно-Донская, х.Власов, х.Сибирьки и х.Семеновка | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие Создание условий для получения населением информации в сфере сельского хозяйства |  | Информирование населением о программах господдержки в сфере сельского хозяйства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие Содержание плоскостных спортивных сооружений на территории сельского поселения |  | Содержание плоскостных спортивных сооружений на территории сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 10,0 | 10,0 | 10,0Договор16 от21.07.17 МУП«Вольно-Донское ЖКХ»(по благоустройству территорий стадионов в ст.Вольно-Донская и х.Вишневка) |
|  |  |  |  |  |  | 10,7 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 11

к постановлению Администрации

Вольно-Донского сельского поселения

от __.__.2017 №__

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Вольно-Донского сельского поселения

«Поддержка добровольных пожарных дружин на территории Вольно - Донского сельского поселения на 2017-2019 годы»

за 9 месяцев 2017 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответствен-ный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.10.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.10.2017 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Поддержка добровольных пожарных дружин на территории Вольно - Донского сельского поселения на 2017-2019 годы» |  |  |  |  | 10,0 | 1,1 | 1,1 Договор КНС- СК /0118-17от 30.03.2017 (за обязательное личное страхование добровольных пожарных) |
| 1.1 | Продолжать работу по привлечению общественности, населения к обеспечению пожарной безопасности путём создания добровольных формирований |  | организация работы дружин на территории муниципального образования | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Организовать обучение членов дружин основам их деятельности по программе «Профессиональная подготовка пожарных добровольных пожарных дружин» |  | организация работы дружин на территории муниципального образования | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Изготовление памяток для членов дружин с указанием его прав, обязанностей и полномочий |  | вовлечение большего количества жителей в осуществление пожарной безопасности | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | Изготовление и распространение среди населения памяток – предостережений как уберечься от пожаров, обеспечить охрану жилища, иного имущества с использованием современных технических средств пожаротушения, о местах расположения и номерах телефонов пожарных подразделений |  | вовлечение большего количества жителей в осуществление пожарной безопасности |  |  | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | Приобретение опознавательных вещей для членов дружин (накидок, жетонов, удостоверений) |  | материально-техническая обеспеченность дружин и организация их стабильной работы |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Изготовление информационных материалов (стендов, листовок, памяток) |  | материально-техническая обеспеченность дружин и организация их стабильной работы |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Личное страхование добровольных пожарных |  | создание механизма стимулирования добровольных пожарных |  |  | 1,1 | 1,1 | 0,0 |
|  | Поощрение членов дружин |  | создание механизма стимулирования добровольных пожарных |  |  | 8,0 | 0,0 | 0,0 |