ПРОЕКТ

Российская Федерация

Ростовская область

Морозовский район

Администрация

Вольно-Донского сельского поселения

Постановление

_________  2015 г. 		                                                                   № ___

ст. Вольно-Донская

Об утверждении отчетов о реализации муниципальных программ

Вольно-Донского сельского поселения Морозовского района

за 1 полугодие 2015 года

В соответствии с постановлением Администрации Вольно-Донского сельского поселения от  19.09.2013  №68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вольно-Донского сельского поселения Морозовского  района»  :

1.  Утвердить отчёты об исполнении плана  реализации муниципальных программ Вольно-Донского  сельского поселения:

1.1.«Развитие культуры и туризма» согласно (приложение 1).

1.2.«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» согласно (приложение 2).

1.3.«Развитие транспортной системы» согласно (приложение 3).

1.4.«Информационное общество» согласно (приложение 4).

1.5.«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вольно-Донского сельского поселения» согласно (приложение  5).

1.6.«Управление муниципальными финансами и создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов» (приложение 6).

1.7.«Муниципальная политика» (приложение 7).

1.8.«Энергоэффективность и развитие энергетики» (приложение 8).

1.9.«Развитие физической культуры и спорта» (приложение 9).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте Вольно-Донского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Вольно-Донского

сельского поселения  	                                                         А.П.Кореньков

Приложение 1

к постановлению Администрации

Вольно-Донского сельского поселения

от __.__.2015 №__

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Вольно-Донского сельского поселения   «Развитие культуры и туризма»

за 1 полугодие 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы |  | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.07.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  |  | факт на отчетную дату 01.07.2015 |  |
| 1 | 2 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |
| 1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3112,6 | 1229,5 |  |  |
| 1.1. | Библиотечное обслуживание населения | заведующий сектором экономики и финансов Карасёва Л.В. |  |  | Качественное оказание муниципальных услуг населению |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | 700,0 | 294,5 |  | - |
| 1.2 | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры |  | заведующий сектором экономики и финансов Карасёва Л.В. | Качественное оказание муниципальных услуг населению представлении библиотечных фондов |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  | 2412,6 |  |  | 935,0 | - |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3112,6 |  | 1229,5 |  |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Вольно-Донского сельского поселения

от __.__.2015 №__

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Вольно-Донского сельского

поселения  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах»

за 1 полугодие 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.07.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | факт на отчетную дату 01.07.2015 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1. | Основное мероприятие 1 Пожарная безопасность | Инспектор по вопросам мобилизации, ГО и ЧС Коренькова И.Л. | минимизация пожаров | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 20,0 |  | 1,6 |  |
| 2. | Основное мероприятие 2 Защита от чрезвычайных ситуаций | Инспектор по вопросам мобилизации, ГО и ЧС Коренькова И.Л. | минимизация ЧС, увеличение количества оповещаемого населения до 90%. | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 137,6 |  | 28,0 |  |
| 3. | Основное мероприятие 3 Обеспечение безопасности на воде | Инспектор по вопросам мобилизации, ГО и ЧС Коренькова И.Л. | минимизация происшествий на воде | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 0,5 |  | 0,0 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 158,1 | 29,6 |  |

Приложение 3

к постановлению Администрации

Вольно-Донского сельского поселения

от __.__.2015 №__

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Вольно-Донского  сельского  поселения

«Развитие транспортной системы» за 1 полугодие 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.07.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | факт на отчетную дату 01.07.2015 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  | 723,3 |  | 19,0 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Вольно-Донского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 Капитальный ремонт, реконструкция объектов, включая разработку ПСД | Специалист 1 категории Дерачиц В.Ю. | Повышение комфорта и удобства поездок, улучшение качества жизни населения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 140,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 2 Ремонт и содержание автодорог (в том числе устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок и других дефектов покрытий) внутрипоселковых дорог, в том числе за счет средств областных субсидий | Специалист 1 категории Дерачиц В.Ю. | Повышение комфорта и удобства поездок, улучшение качества жизни населения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 211,7 | 3,8 |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 3 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Специалист 1 категории Дерачиц В.Ю | Повышение комфорта и удобства поездок, улучшение качества жизни населения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 270,9 | 15,2 |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Вольно-Донского сельского поселения на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 Мероприятия, направленные на содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения в населенных пунктах, в том числе профилактику направленную на обеспечение безопасности участников дорожного движения | Специалист 1 категории Дерачиц В.Ю. | Снижение уровня аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети населенных пунктов | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 100,7 | 0,0 |  |  |

Приложение 4

к постановлению Администрации

Вольно-Донского сельского поселения

от __.__.2015 №__

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Вольно-Донского сельского поселения

«Информационное общество» за 1 полугодие 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.07.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.07.2015 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Вольно-Донского сельского поселения «Информационное общество» |  |  |  |  |  | 24,0 | 4,5 |  |
| 1 | Основное мероприятие 1 Приобретение лицензионного программного обеспечения и средств антивирусной защиты | Специалист 1 категории сектора экономики и финансов Ножова Е.А. | Доля рабочих мест, оснащенных лицензионным программным оборудованием и средствами антивирусной защиты | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 2 Приобретение и сопровождение новых версий программного обеспечения | Специалист 1 категории сектора экономики и финансов Ножова Е.А. | Доля рабочих мест, оснащенных новыми версиями программного обеспечения пунктов | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Основное мероприятие 3 Техническое обслуживание и ремонт сетевого и компьютерного оборудования | Специалист 1 категории сектора экономики и финансов Ножова Е.А. | Обеспечение эффективной и бесперебойной работы сетевого оборудования, компьютерной и оргтехники техники | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 3,0 | 0,0 |  |
| 4 | Основное мероприятие 4 Информационное сопровождение официального сайта Вольно-Донского сельского поселения | Специалист 1 категории сектора экономики и финансов Ножова Е.А. | обеспечение информационной прозрачности и открытости деятельности администрации Вольно-Донского сельского поселения для населения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 17,0 | 4,5 |  |
| 5 | Основное мероприятие 5 Публикации, оповещения в средствах массовой информации | Специалист 1 категории сектора экономики и финансов Ножова Е.А. | обеспечение информационной прозрачности и открытости деятельности администрации Вольно-Донского сельского поселения для населения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 4,0 | 0,0 |  |

Приложение 5

к постановлению Администрации

Вольно-Донского сельского поселения

от __.__.2015 №__

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Вольно-Донского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 1 полугодие 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.07.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.07.2015 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Вольно-Донского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» |  |  |  |  |  | 855,0 | 435,9 |  |
| 1 | Основное мероприятие 1 Текущий ремонт водонапорных башен, скважин, водосетей, приобретение насосов | Специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Севостьянова Е.Н. | Увеличение фактического объема подаваемой в сеть воды | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 490,0 | 241,2 |  |
| 2 | Основное мероприятие 2 Подготовка и согласование проекта водозабора, изготовление схемы водоснабжения | Специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Севостьянова Е.Н. | Приведение водоснабжения в надлежащее санитарно-техническое состояние | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Основное мероприятие 3 Оплата за уличное освещение (содержание сетей, оплата за потребленную электроэнергию) | Специалист 1 категории сектора экономики и финансов Ануфриенко Е.В. | Улучшение качества жизни населения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 250,0 | 95,5 |  |
| 4 | Основное мероприятие 4 Работы по благоустройству поселения | Специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Севостьянова Е.Н. | Улучшение качества жизни населения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 38,0 | 24,7 |  |
| 5 | Основное мероприятие 5 Текущий ремонт и содержание памятников на территории ст. Вольно-Донская и | Специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Севостьянова Е.Н.. | Улучшение качества жизни населения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 22,0 | 20,0 |  |
| 6 | Основное мероприятие 6 Содержание мест захоронения | Специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Севостьянова Е.Н. | Улучшение качества жизни населения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 55,0 | 54,5 |  |
| 7 | Основное мероприятие 7 Озеленение территории поселения, очистка зеленых насаждений от сушняка | Специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Севостьянова Е.Н. | Увеличение площади зеленых насаждений | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | Основное мероприятие 8 Противопаводковые мероприятия: проведение берегоукрепительных работ на территории прилегающей к гидротехническим сооружениям (ГТС) на р. Сухой | Специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Севостьянова Е.Н. | Защита территории и населения от негативного воздействия вод. Безопасная эксплуатация и поддержка в рабочем состоянии ГТС. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 |  |

Приложение 6

к постановлению Администрации

Вольно-Донского сельского поселения

от __.__.2015 №__

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Вольно-Донского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов» за 1 полугодие 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.07.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.07.2015 |  |
| 1 | 2 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| муниципальная программа Вольно-Донского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2809,1 | 1047,1 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Вольно-Донского сельского поселения и снижением недоимки | заведующий сектором экономики и финансов Карасёва Л.В. |  | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов |  | 01.01.2015 |  |  | 31.12.2015 | 0,0 (финансирование не требуется) | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Оценка эффективности налоговых льгот, установленных нормативными правовыми актами Вольно-Донского сельского поселения | заведующий сектором экономики и финансов Карасёва Л.В. |  | сокращение неэффективных и малоэффективных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот |  | 01.01.2015 |  |  | 31.12.2015 | 0,0 (финансирование не требуется) | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.3 Формирование расходов бюджета Вольно-Донского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами | заведующий сектором экономики и финансов Карасёва Л.В. |  | переход на формирование и исполнение бюджета Вольно-Донского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); |  | 01.01.2015 |  |  | 31.12.2015 | 0,0 (финансирование не требуется) | 0,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | заведующий сектором экономики и финансов Карасёва Л.В. |  | подготовка проектов решений Собрания депутатов Вольно-Донского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов Администрации Вольно-Донского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса |  | 01.01.2015 |  |  | 31.12.2015 | 0,0 (финансирование не требуется) | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.2 Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Вольно-Донского сельского поселения | заведующий сектором экономики и финансов Карасёва Л.В. |  | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Вольно-Донского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по распоряжениям Администрации Вольно-Донского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства |  | 01.01.2015 |  |  | 31.12.2015 | 0,0 (финансирование не требуется) | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности Администрации Вольно-Донского сельского поселения | заведующий сектором экономики и финансов Карасёва Л.В. |  | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата отдела в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций |  | 01.01.2015 |  |  | 31.12.2015 | 2809,1 | 1047,1 |  |
|  | Основное мероприятие 2.4 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Вольно-Донского сельского поселения | заведующий сектором экономики и финансов Карасёва Л.В. |  | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Вольно-Донского сельского поселения |  | 01.01.2015 |  |  | 31.12.2015 | 0,0 (финансирование не требуется) | 0,0 |  |
|  | Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Вольно-Донского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Вольно-Донского сельского поселения, управления муниципальным долгом Вольно-Донского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации |  | заведующий сектором экономики и финансов Карасёва Л.В. |  | сохранение объема муниципального долга Вольно-Донского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  | 0,0 (финансирование не требуется) | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Вольно-Донского сельского поселения |  | заведующий сектором экономики и финансов Карасёва Л.В. |  | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Вольно-Донского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  | 0,0 (финансирование не требуется) | 0,0 |  |

Приложение 7

к постановлению Администрации

Вольно-Донского сельского поселения

от __.__.2015 №__

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Вольно-Донского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 1 полугодие 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.07.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.07.2015 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| муниципальная программа Вольно-Донского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  | 63,0 | 26,5 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Совершенствование правовой основы муниципальной службы | Специалист 1 категории по общим вопросам и кадровому делопроизводствуПерепеличенко Т.М. | Усовершенствование муниципальной нормативной правовой базы в сфере муниципальной службы | 01.01.2015 | 31.12.2015 | (финансирование не требуется) |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.3 Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | Специалист 1 категории по общим вопросам и кадровому делопроизводствуПерепеличенко Т.М. | Повышение мотивации труда муниципальных служащих, совершенствование регламентации исполнения обязанностей | 01.01.2015 | 31.12.2015 | (финансирование не требуется) |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.4 Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Специалист 1 категории по общим вопросам и кадровому делопроизводствуПерепеличенко Т.М. | Системное усовершенствование знаний муниципальных служащих, используемых ими в работе | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 9,0 | 5,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.5 Применение антикоррупционных механизмов и механизмов выявления и разрешения конфликтов интересов на муниципальной службе | Специалист 1 категории по общим вопросам и кадровому делопроизводствуПерепеличенко Т.М. | Отсутствие коррупционных проявлений на муниципальной службе | 01.01.2015 | 31.12.2015 | (финансирование не требуется |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.6 Повышение престижа муниципальной службы | Специалист 1 категории по общим вопросам и кадровому делопроизводствуПерепеличенко Т.М. | Увеличение доли молодых квалифицированных специалистов | 01.01.2015 | 31.12.2015 | (финансирование не требуется |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 Повышение гражданской компетентности у населения | Специалист 1 категории по общим вопросам и кадровому делопроизводствуПерепеличенко Т.М. | Увеличение активности населения в решении вопросов местного значения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | (финансирование не требуется |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение гарантий муниципальным служащим» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 Пенсионное обеспечение за выслугу лет | Специалист 1 категории сектора экономики и финансов Дерачиц В.Ю. | Улучшение качества жизни муниципальных служащих | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 50,0 | 21,5 |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Противодействие терроризму и экстремизму» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.2 Опубликование в информационном бюллетене Вольно-Донского сельского поселения статей по профилактике | Специалист 1 категории по общим вопросам и кадровому делопроизводствуПерепеличенко Т.М. | Привлечение граждан для обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике терроризма и экстремизма | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1,0 | 0,0 |  |
| 5 | Подпрограмма 5 «Противодействие коррупции» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 5.3. Публикация в средствах массовой информации материалов о деятельности администрации о проводимой работе по противодействию корупции | Специалист 1 категории по общим вопросам и кадровому делопроизводствуПерепеличенко Т.М. | Повышение информированности общества | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 | Подпрограмма 6 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 6.1 Профилактические мероприятия по формированию позитивных моральных и нравственных ценностей, пропаганда здорового образа жизни среди подростков и молодежи | Специалист 1 категории по общим вопросам и кадровому делопроизводствуПерепеличенко Т.М. | Повышение антинаркотической ориентации общества | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 6.2 Проведение мероприятий по выявлению и уничтожению очагов дикорастущих наркосодержащих растений | Глава Вольно-Донского сельского поселения Кореньков А.П. | Сдерживание роста преступности, связанных с незаконным оборотом наркотиков | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2,0 | 0,0 |  |

Приложение 8

к постановлению Администрации

Вольно-Донского сельского поселения

от __.__.2015 №__

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Вольно-Донского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 1 полугодие 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.07.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | факт на отчетную дату 01.07.2015 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1. 1.1. | Основное мероприятие 1 Общеотраслевые мероприятия по энергосбережению Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения, ежегодная корректировка по результатам проведенных конкурсов и уточнение при формировании бюджета на очередной финансовый год Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности на территории Вольно-Донского сельского поселения | Специалист 1 категории сектора экономики и финансов Ножова Е.А. Специалист 1 категории сектора экономики и финансов Ножова Е.А. | Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения, ежегодная корректировка по результатам проведенных конкурсов и уточнение при формировании бюджета на очередной финансовый год Программы энергосбережения и повышения энергоэффектив-ности на территории Вольно-Донского сельского поселения | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 0,0 (финансирование не требуется) |  | 0,0 |  |
| 1.2. | Создание страницы «Энергосбережение» с размещением нормативных материалов и другой информации по энергосбережению на официальном сайте Администрации Вольно-Донского сельского поселения | Специалист 1 категории Перепеличенко Т.М. | Популяризация энергосбережения, экономия энергоресурсов | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 0,0 (финансирования не требуется) |  | 0,0 |  |
| 1.3. | Организовать регулярное информирование населения поселения о доступных методах и средствах энергосбережения | Специалист 1 категории Перепеличенко Т.М. | Популяризация энергосбережения, экономия энергоресурсов | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 0,0 (финансирование не требуется) |  | 0,0 |  |
| 1.4 | Информирование руково- дителей муниципальных бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в т.ч. о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения | Специалист 1 категории Перепеличенко Т.М. | Популяризация энергосбережения, экономия энергоресурсов | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 0,0 (финансирование не требуется) |  | 0,0 |  |
| 1.5 | Подготовка кадров в сфере энергосбережения | Специалист 1 категории Перепеличенко Т.М. | Повышение квалификации | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 0,0 (финансирование не требуется) |  | 0,0 |  |
| 2 2.1. | Основное мероприятие 2 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем Внедрение энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов | Специалист 1 категории сектора экономики и финансов Ножова Е.А. | экономия энергоресурсов | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 5,0 |  | 0,0 |  |
| 2.2 | Реконструкция систем наружного освещения | Специалист 1 категории сектора экономики и финансов Ножова Е.А. | экономия энергоресурсов | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3 3.1. | Основное мероприятие 3 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности учреждений органов МО Внедрению энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов | Специалист 1 категории сектора экономики и финансов Ножова Е.А. | экономия энергоресурсов | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 | 0,0 |  |

Приложение 9

к постановлению Администрации

Вольно-Донского сельского поселения

от __.__.2015 №__

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Вольно-Донского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» за 1 полугодие 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответствен-ный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.07.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.07.2015 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Основное мероприятие | Специалист 1 категории Перепеличенко Т.М. | Доля граждан поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе учащихся, женщин, инвалидов увеличится. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит повысить качество организационной работы, зрелищность проводимых мероприятий. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |