ПРОЕКТ

Российская Федерация

Ростовская область

Морозовский район

Администрация

Вольно-Донского сельского поселения

Постановление

2022 г. 		                                                                      №

ст. Вольно-Донская

Об утверждении отчетов о реализации муниципальных программ

Вольно-Донского сельского поселения Морозовского района

за  9 месяцев 2022 года

В соответствии с постановлением Администрации Вольно-Донского сельского поселения от  19.09.2013  №68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вольно-Донского сельского поселения Морозовского  района»  :

1.  Утвердить отчёты об исполнении плана  реализации муниципальных программ Вольно-Донского  сельского поселения за 9 месяцев 2022 год:

1.1.«Развитие культуры и туризма» согласно (приложение 1);

1.2.«Пожарная безопасность» (приложение 2);

1.3.«Информационное общество» согласно (приложение 3);

1.4.«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вольно-Донского сельского поселения» согласно (приложение  4);

1.5.«Управление муниципальными финансами и создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов» (приложение 5);

1.6.«Муниципальная политика» (приложение 6);

1.7.«Энергоэффективность и развитие энергетики» (приложение 7);

1.8.«Развитие физической культуры и спорта» (приложение 8);

1.9.«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (приложение 9).

1.10 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (приложение 10)

1.11 «Социальная поддержка граждан» (приложение 11).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте Вольно-Донского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации Вольно-Донского

сельского поселения  	                                                         А.П.Кореньков

Приложение 1

к постановлению Администрации

Вольно-Донского сельского поселения

от                  №

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Вольно-Донского сельского поселения   «Развитие культуры и туризма»

за 9 месяцев 2022 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.10.2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.10.2022 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Основное мероприятие |  |  |  |  | 5477,8 | 3519,5 | 416,7 |
| 1.1 | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | Заведующий сектором экономики и финансов Дерачиц В.Ю. | Развитие культурно-досуговой деятельности | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5061,1 | 3102,8 | - |
| 1.2 | Ремонт кровли здания МБУК «Вольно-Донской СДК» | Заведующий сектором экономики и финансов Дерачиц В.Ю. | Обеспечение сохранности зданий учреждений культуры | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 416,7 | 416,7 | 416,7 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 5477,8 | 3519,5 |  |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Вольно-Донского сельского поселения

от                    №

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Вольно-Донского сельского

поселения  «Пожарная безопасность» за 9 месяцев  2022 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.10.2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.10.2022 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Основное мероприятие 1 Пожарная безопасность | Ведущий специалист по общим вопросам Перепеличенко Т.М. | минимизация пожаров | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 135,0 | 120,0 | 120,0 |
| 2. | Основное мероприятие 2 Защита от чрезвычайных ситуаций | Ведущий специалист по общим вопросам Перепеличенко Т.М. | минимизация ЧС, увеличение количества оповещаемого населения до 90%. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 135,0 | 120,0 | 120,0 |

Приложение 3

к постановлению Администрации

Вольно-Донского сельского поселения

от                №

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Вольно-Донского сельского поселения

«Информационное общество» за 9 месяцев 2022 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.10.2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.10.2022 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Вольно-Донского сельского поселения «Информационное общество» | 14,5 | 9,6 | 14,4 |
| 1 | Основное мероприятие 1 Приобретение лицензионного программного обеспечения и средств антивирусной защиты | Ведущий специалист по формированию и исполнению бюджета сектора экономики и финансов Ножова Т.В. | Доля рабочих мест, оснащенных лицензионным программным оборудованием и средствами антивирусной защиты | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 2 Приобретение и сопровождение новых версий программного обеспечения | Ведущий специалист по формированию и исполнению бюджета сектора экономики и финансов Ножова Т.В | Доля рабочих мест, оснащенных новыми версиями программного обеспечения пунктов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Основное мероприятие 3 Техническое обслуживание и ремонт сетевого и компьютерного оборудования | Ведущий специалист по формированию и исполнению бюджета сектора экономики и финансов Ножова Т.В | Обеспечение эффективной и бесперебойной работы сетевого оборудования, компьютерной и оргтехники техники | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Основное мероприятие 4 Информационное сопровождение официального сайта Вольно-Донского сельского поселения | Ведущий специалист по формированию и исполнению бюджета сектора экономики и финансов Ножова Т.В | обеспечение информационной прозрачности и открытости деятельности администрации Вольно-Донского сельского поселения для населения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 14,5 | 9,6 | 14,4 |
| 5 | Основное мероприятие 5 Публикации, оповещения в средствах массовой информации | Ведущий специалист по формированию и исполнению бюджета сектора экономики и финансов Ножова Т.В | обеспечение информационной прозрачности и открытости деятельности администрации Вольно-Донского сельского поселения для населения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 |  |

Приложение 5

к постановлению Администрации

Вольно-Донского сельского поселения

от                          №

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Вольно-Донского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 9 месяцев 2022 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.10.2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.10.2022 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Вольно-Донского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | 607,8 | 226,3 | 265,2 |
| 1 | Основное мероприятие 1 Оплата за уличное освещение (содержание сетей, оплата за потребленную электроэнергию) | заведующий сектором экономики и финансов Дерачиц В.Ю. | Улучшение качества жизни населения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 225,5 | 159,1 | 225,5 |
| 2 | Основное мероприятие 2 Работы по благоустройству поселения (в том числе профилактическая дератизация и дезинсекция) | заведующий сектором экономики и финансов Дерачиц В.Ю. | Улучшение качества жизни населения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 159,5 | 159,5 | 65,5 |
| 3 | Основное мероприятие 3 Текущий ремонт и содержание памятников на территории ст. Вольно-Донская и | заведующий сектором экономики и финансов Дерачиц В.Ю. | Улучшение качества жизни населения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 4 Содержание мест захоронения | заведующий сектором экономики и финансов Дерачиц В.Ю. | Улучшение качества жизни населения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 87,3 | 87,3 | 87,3 |

Приложение 5

к постановлению Администрации

Вольно-Донского сельского поселения

от                        №

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Вольно-Донского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов» за 9 месяцев 2022 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.10.2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.10.2022 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| муниципальная программа Вольно-Донского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов» | 5653,5 | 4134,0 |  |
| Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности Администрации Вольно-Донского сельского поселения | заведующий сектором экономики и финансов Дерачиц В.Ю. | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата отдела в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5653,5 | 4134,0 |  |

Приложение 6

к постановлению Администрации

Вольно-Донского сельского поселения

от                        №

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Вольно-Донского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 9 месяцев 2022 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.10.2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.10.2022 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| муниципальная программа Вольно-Донского сельского поселения «Муниципальная политика» | 26,0 | 20,0 | 20,0 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы» |
|  | Основное мероприятие 1 Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих (уплата членских взносов в ассоциацию муниципальных образований) | Ведущий специалист по общим вопросам Перепеличенко Т.М. | Системное усовершенствование знаний муниципальных служащих, используемых ими в работе | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества» |
|  | Обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих | Ведущий специалист по общим вопросам Перепеличенко Т.М. | Повышение квалификации муниципальных служащих | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5,0 | 0,0 |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение гарантий муниципальным служащим» |
|  | Мероприятия по проведению специальной оценки условий труда | заведующий сектором экономики и финансов Дерачиц В.Ю. | СОУТ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих | заведующий сектором экономики и финансов Дерачиц В.Ю. | Ежегодная диспансеризация мун.служащих | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1,0 | 0,0 |  |

Приложение 7

к постановлению Администрации

Вольно-Донского сельского поселения

от                    №

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Вольно-Донского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 9 месяцев 2022 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.10.2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.10.2022 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Основное мероприятие 3 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности учреждений органов МО Внедрению энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов | специалист 1 категории по формированию и исполнению бюджета сектора экономики и финансов Ножова Т.В. | экономия энергоресурсов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 10,0 | 9,7 | 9,7 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 10,0 | 9,7 | 9,7 |

Приложение 8

к постановлению Администрации

Вольно-Донского сельского поселения

от                      №

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Вольно-Донского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» за 9 месяцев  2022 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответствен-ный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.10.2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.10.2022 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Основное мероприятие | Ведущий специалист по общим вопросам Перепеличенко Т.М. | Доля граждан поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе учащихся, женщин, инвалидов увеличится. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит повысить качество организационной работы, зрелищность проводимых мероприятий. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

Приложение 9

к постановлению Администрации

Вольно-Донского сельского поселения

от                        №

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Вольно-Донского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 9 месяцев 2022 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.10.2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.10.2022 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| муниципальная программа Вольно-Донского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 2,5 | 0,0 |  |
| 1 | Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму» |
|  | Основное мероприятие Опубликование в информационном бюллетене Вольно-Донского сельского поселения статей по профилактике обеспечения общественного порядка и противодействия преступности | Ведущий специалист по общим вопросам Перепеличенко Т.М. | Привлечение граждан для обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике терроризма и экстремизма | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,5 | 0,0 |  |
| 2 | Подпрограмма «Противодействие коррупции» |
|  | Основное мероприятие Публикация в средствах массовой информации материалов о деятельности администрации о проводимой работе по противодействию корупции | Ведущий специалист по общим вопросам Перепеличенко Т.М. | Повышение информированности общества | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1,0 | 0,0 |  |
| 3 | Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |
|  | Основное мероприятие Профилактические мероприятия по формированию позитивных моральных и нравственных ценностей, пропаганда здорового образа жизни среди подростков и молодежи | Ведущий специалист по общим вопросам Перепеличенко Т.М. | Повышение антинаркотической ориентации общества | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,5 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие Проведение мероприятий по выявлению и уничтожению очагов дикорастущих наркосодержащих растений | Глава Вольно-Донского сельского поселения Кореньков А.П. | Сдерживание роста преступности, связанных с незаконным оборотом наркотиков | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,5 | 0,0 |  |

Приложение 1

к постановлению Администрации

Вольно-Донского сельского поселения

от                       №

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Вольно-Донского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 9 месяцев 2022 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.10.2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.10.2022 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| муниципальная программа Вольно-Донского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | 10,0 | 6,5 | 10,0 |
| 1 |  |
|  | Основное мероприятие Охрана окружающей среды, вывоз ТБО | заведующий сектором экономики и финансов Дерачиц В.Ю. | Улучшение качества жизни населения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 10,0 | 6,5 | 10,0 |

Приложение 11

к постановлению Администрации

Вольно-Донского сельского поселения

от                         №

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Вольно-Донского сельского поселения

«Социальная поддержка граждан» за 9 месяцев 2022 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.10.2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.10.2022 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| муниципальная программа Вольно-Донского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» | 166,8 | 123,4 |  |
| 1 | Подпрограмма «Обеспечение гарантий муниципальным служащим» |
|  | Основное мероприятие Пенсионное обеспечение за выслугу лет | заведующий сектором экономики и финансов Дерачиц В.Ю. | Улучшение качества жизни муниципальных служащих | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 166,8 | 123,4 |  |