**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МОРОЗОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВОЛЬНО-ДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ проект**

\_\_\_ \_\_\_\_\_ 2024 г. №

ст.Вольно-Донская

О внесении изменений в постановление Администрации Вольно-Донского сельского поселения от 27.12.2018 г. № 74 «Об утверждении муниципальной программы Вольно-Донского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Вольно-Донского сельского поселения»»

В соответствии с постановлением Администрации Вольно-Донского сельского поселения от 14.10.2024 г. № 41 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вольно-Донского сельского поселения», Администрация Вольно-Донского сельского поселения **постановляет:**

1. Внести изменения в постановление Администрации Вольно-Донского сельского поселения от 26.12.2018 № 61 «Об утверждении муниципальной программы Вольно-Донского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Вольно-Донского сельского поселения»» согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025, подлежит размещению на официальном сайте Вольно-Донского сельского поселения, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Вольно-Донского сельского поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Вольно-Донского сельского поселения А.П.Кореньков

Приложение

к постановлению

Администрации Вольно-Донского сельского поселения

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

«Приложение № 1

к постановлению

Администрации Вольно-Донского сельского поселения

от 27.12.2018г. № 74

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Вольно-Донского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Вольно-Донского сельского поселения»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы Вольно-Донского сельского поселения

«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Вольно-Донского сельского поселения»

1. Оценка текущего состояния

сферы реализации муниципальной программы Вольно-Донского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Вольно-Донского сельского поселения»

Муниципальная программа Вольно-Донского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Вольно-Донского сельского поселения» (далее также – муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Вознесенском сельском поселении.

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из основных составляющих экономики, обеспечивающих население жизненно важными услугами, определяющими качество жизни населения, в том числе такие как жилищные условия и коммунальное обслуживание.

Повышение уровня благоустройства территории Вольно-Донского сельского поселения является основной задачей муниципальной программы.

2. Описание приоритетов и целей

муниципальной политики Вольно-Донского сельского поселения

в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами являются:

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры Вольно-Донского сельского поселения;

- повышение уровня благоустройства территории Вольно-Донского сельского поселения, содержание общественных территорий.

Основными целями являются:

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Вольно-Донского сельского поселения;

- повышение уровня благоустройства территории Вольно-Донского сельского поселения .

3. Сведения о взаимосвязи

со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственных программ Ростовской области

Муниципальная программа разработана в соответствии с положениями Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864, а также с государственной программой Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области**»**, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области.

4. Задачи муниципального управления, способы

их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Основными задачами муниципальной программы являются:

повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Вольно-Донского сельского поселения.

К концу реализации муниципальной программы ее цели планируются к достижению посредством следующих показателей, отражающих конечный эффект от реализации муниципальной программы:

повышено качество и надежность предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Вольно-Донского сельского поселения;

повышен уровень благоустройства территории Вольно-Донского сельского поселения.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Вольно-Донского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Вольно-Донского сельского поселения»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Куратор муниципальной программы Вольно-Донского сельского поселения | – | Глава Администрации Вольно-Донского сельского поселения |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы Вольно-Донского сельского поселения | – | Администрация Вольно-Донского сельского поселения |
| 1.3. | Период реализации муниципальной программы Вольно-Донского сельского поселения | – | этап I: 2019 – 2024 годы;  этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы Вольно-Донского сельского поселения | – | Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Вольно-Донского сельского поселения |
| 1.5. | Объем финансового обеспечения за весь период реализации | – | 11 012,9 тыс. рублей:  этап I: 10798,7 тыс. рублей;  этап II: 214,2 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с государственными программами Ростовской области | – | государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650 |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя | Уровень  показа-  теля | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ | Вид показателя | Базовое значение показателя | | Значения показателя | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя (ФИО, должность) | Информационная система |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (спра-вочно) |  | |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1 муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Вольно-Донского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Созданы условия для повышения эффективности жилищно-коммунальных услуг  в Вознесенском сельском поселении | МП | возрастание | процент | статисти-ческий | 70 | 2023 год | 75 | 80 | 85 | 100 | Стратегия социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864, а также с государственной программой Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650 | Ведущий специалист Рыбкин А.А. | - |

3. Структура муниципальной программы Вольно-Донского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» | | | |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий  Ответственный за реализацию: Ведущий специалист Администрации Вольно-Донского сельского поселения Рыбкин А.А.  Срок реализации: 2025 – 2030 годы. | | | |
| 1.1.1. | Повышены качество и надежность предоставления коммунальных услуг населению Вольно-Донского сельского поселения | Обеспечены мероприятия по повышению качества и надежности коммунальных услуг | условия для повышения эффективности жилищно-коммунальных услуг |
| 2. Комплекс процессных мероприятий«Повышение уровня благоустройства территории Вольно-Донского сельского поселения» | | | |
| 2.1. Комплекс процессных мероприятий  Ответственный за реализацию: Ведущий специалист Администрации Вольно-Донского сельского поселения Рыбкин А.А.  Срок реализации: 2025 – 2030 годы. | | | |
| 2.1.1. | Обеспечен уровень благоустройства поселения | Обеспечены мероприятия по повышению уровня благоустройства территории поселения | условия для повышения эффективности жилищно-коммунальных услуг |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы Вольно-Донского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения<1> | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | Всего |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| 1. | ***Муниципальная программа (всего), в том числе:*** | 214,2 | 0,0 | 0,0 | 214,2 |
| Местный бюджет | 214,2 | 0,0 | 0,0 | 214,2 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | ***Комплекс процессных мероприятий***  «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» ***, в том числе:*** | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
| Местный бюджет | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | ***Комплекс процессных мероприятий***  «Повышение уровня благоустройства территории Вольно-Донского сельского поселения» ***, в том числе:*** | 210,2 | 0,0 | 0,0 | 210,2 |
|  | Местный бюджет | 210,2 | 0,0 | 0,0 | 210,2 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Ведущий специалист Администрации Вольно-Донского сельского поселения Рыбкин А.А. |
| Связь с муниципальной программой Вольно-Донского сельского поселения | Муниципальная программа Вольно-Донского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Вольно-Донского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/  убывания | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателя | | | | Ответственный  за достижение показателя (ФИО, должность) | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятия по газоснабжению населения | возрастающий | МП | процент | 70 | 2023 | 75 | 80 | 80 | 100 | Ведущий специалист Администрации Вольно-Донского сельского поселения Рыбкин А.А. | – |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение мероприятий по газоснабжению населения | Осуществление текущей деятельности | Количество мероприятий по повышению качества и надежности коммунальных услуг | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник  финансового обеспечения <1> | | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс.рублей | | | |
| 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ***Комплекс процессных мероприятий***  ***«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения»,***  ***в том числе:*** | Х | | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
| Местный бюджет | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | *Мероприятие (результат) 1*  *«Обеспечение мероприятий по газоснабжению населения»,*  *в том числе:» (всего), в том числе:* | Х  951 0502 0540128050 240 | | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
| Местный бюджет | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (ФИО., должность, наименование исполнительного органа Администрации Вольно-Донского сельского поселения, иного муниципального органа, (организации) | Вид подтверждающего документа <1> | Информационная система  (источник данных) <2> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» | | | | | |
| 1. | **Мероприятие (результат) 1.1 «***Обеспечение мероприятий по газоснабжению населения»* | **Х** | Ведущий специалист Администрации Вольно-Донского сельского поселения Рыбкин А.А. | **Х** | **Х** |
| 1.1. | Контрольная точка 1.1.1 «Собраны плановые значения о количестве и виде запланированных мероприятий | декабрь 2025 г.;  декабрь 2026г.;  декабрь 2027 г.; | Ведущий специалист Администрации Вольно-Донского сельского поселения Рыбкин А.А. | информация о ходе исполнения | – |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.2  «Заключены контракты на выполнение работ, услуг» | январь 2025 г.;  январь2026г.;  январь 2027 г.; | Ведущий специалист Администрации Вольно-Донского сельского поселения Галик М.В. | информация о ходе исполнения | – |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.3  «Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг» | декабрь 2025 г.;  декабрь 2026г.;  декабрь 2027 г.; | Ведущий специалист Администрации Вольно-Донского сельского поселения Цетнер О.А. | информация о ходе исполнения | – |
| 1.4 | Контрольная точка 1.1.4 «Анализ данных, по итогам проведенного мероприятия» | декабрь 2025 г.;  декабрь 2026г.;  декабрь 2027 г.; | Ведущий специалист Администрации Вольно-Донского сельского поселения Рыбкин А.А. | информация о ходе исполнения» |  |

IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Повышение уровня благоустройства территории Вольно-Донского сельского поселения»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Ведущий специалист Администрации Вольно-Донского сельского поселения Рыбкин А.А. |
| Связь с муниципальной программой Вольно-Донского сельского поселения | Муниципальная программа Вольно-Донского сельского поселения «Повышение уровня благоустройства территории Вольно-Донского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/  убывания | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателя | | | | Ответственный  за достижение показателя (ФИО, должность) | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Повышение уровня благоустройства территории Вольно-Донского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства территории поселения, содержание мест захоронения и памятников | возрастающий | МП | процент | 80 | 2023 | 85 | 90 | 95 | 100 | Ведущий специалист Администрации Вольно-Донского сельского поселения Рыбкин А.А. | – |
| Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Повышение уровня благоустройства территории Вольно-Донского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Мероприятия по содержанию и обслуживанию сетей уличного освещения | возрастающий | МП | процент | 60 | 2023 | 70 | 80 | 85 | 100 | Ведущий специалист Администрации Вольно-Донского сельского поселения Рыбкин А.А. | – |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Повышение уровня благоустройства территории Вольно-Донского сельского поселения» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение мероприятий по повышению общего уровня благоустройства территории поселения, содержание мест захоронения и памятников | Осуществление текущей деятельности | Количество мероприятий по повышению качества и надежности муниципальных услуг | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 2 комплекса процессных мероприятий ««Повышение уровня благоустройства территории Вольно-Донского сельского поселения» | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Обеспечение мероприятий по содержанию и обслуживанию сетей уличного освещения | Осуществление текущей деятельности | Количество мероприятий по обслуживанию сетей уличного освещения, оплаты за электроэнергию | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник  финансового обеспечения <1> | | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс.рублей | | | |
| 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ***Комплекс процессных мероприятий***  «Повышение уровня благоустройства территории Вольно-Донского сельского поселения»***,***  ***в том числе:*** | Х | | 210,2 | 0,0 | 0,0 | 210,2 |
| Местный бюджет | 210,2 | 0,0 | 0,0 | 210,2 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | *Мероприятие (результат) 1*  Обеспечение мероприятий по повышению общего уровня благоустройства территории поселения, содержание мест захоронения и памятников *,(всего), в том числе:* | Х  951 0503 0540222310 240 | | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
| Местный бюджет | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
| Областной бюджет |  | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет |  | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | *Мероприятие (результат) 1*  Обеспечение мероприятий по содержанию и обслуживанию сетей уличного освещения *,(всего), в том числе:* |  | | 195,2 | 0,0 | 0,0 | 195,2 |
|  | Местный бюджет | 951 0503 0540222320 240 | | 195,2 | 0,0 | 0,0 | 195,2 |
|  | Областной бюджет |  | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет |  | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (ФИО., должность, наименование исполнительного органа Администрации Вольно-Донского сельского поселения, иного муниципального органа, (организации) | Вид подтверждающего документа <1> | Информационная система  (источник данных) <2> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» | | | | | |
| 1. | **Мероприятие (результат) 1.1** Обеспечение мероприятий по повышению общего уровня благоустройства территории поселения, содержание мест захоронения и памятников | **Х** | Ведущий специалист Администрации Вольно-Донского сельского поселения Рыбкин А.А. | **Х** | **Х** |
| 1.1. | Контрольная точка 1.1.1 «Собраны плановые значения о количестве и виде запланированных мероприятий | декабрь 2025 г.;  декабрь 2026г.;  декабрь 2027 г.; | Ведущий специалист Администрации Вольно-Донского сельского поселения Рыбкин А.А. | информация о ходе исполнения | – |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.2  «Заключены контракты на выполнение работ, услуг» | январь 2025 г.;  январь2026г.;  январь 2027 г.; | Ведущий специалист Администрации Вольно-Донского сельского поселения Галик М.В. | информация о ходе исполнения | – |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.3  «Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг» | декабрь 2025 г.;  декабрь 2026г.;  декабрь 2027 г.; | Ведущий специалист Администрации Вольно-Донского сельского поселения Цетнер О.А. | информация о ходе исполнения | – |
| 1.4 | Контрольная точка 1.1.4 «Анализ данных, по итогам проведенного мероприятия» | декабрь 2025 г.;  декабрь 2026г.;  декабрь 2027 г.; | Ведущий специалист Администрации Вольно-Донского сельского поселения Рыбкин А.А. | информация о ходе исполнения» |  |