Российская Федерация
Ростовская область

Морозовский район

Администрация

Вольно-Донского сельского поселения

Постановление
13.02.2024 г. 

                                                                              № 3
ст. Вольно-Донская
Об утверждении отчетов о реализации муниципальных программ 
Вольно-Донского сельского поселения Морозовского района 
за  2024 год
В соответствии с постановлением Администрации Вольно-Донского сельского поселения от  21.03.2018  №10 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вольно-Донского сельского поселения Морозовского  района»  :  

          1.  Утвердить отчёты об исполнении плана  реализации муниципальных программ Вольно-Донского  сельского поселения за 2024 год:

           1.1.«Развитие культуры и туризма» согласно (приложение 1);
           1.2.«Пожарная безопасность» (приложение 2);
           1.3.«Информационное общество» согласно (приложение 3);
           1.4.«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вольно-Донского сельского поселения» согласно (приложение  4);
           1.5.«Управление муниципальными финансами и создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов» (приложение 5);
 1.6.«Муниципальная политика» (приложение 6);
 1.7.«Энергоэффективность и развитие энергетики» (приложение 7);
 1.8.«Развитие физической культуры и спорта» (приложение 8);
 1.9.«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (приложение 9).
1.10 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (приложение 10)

1.11 «Социальная поддержка граждан» (приложение 11).
           2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте Вольно-Донского сельского поселения.

            3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава  Администрации Вольно-Донского  
сельского поселения  
                                                         А.П.Кореньков     
                                                                       Приложение 1

к постановлению Администрации 

Вольно-Донского сельского поселения 

от 13.02.2025 №3
Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Вольно-Донского сельского поселения   «Развитие культуры и туризма»

за  2024 год.

	№ п/п
	Наименование 

основного мероприятия,

мероприятия ведомственной целевой программы,

контрольного события программы
	Ответственный 
 исполнитель  
  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)
	Результат 

реализации мероприятия (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 
мероприятия
	Фактическая дата окончания
реализации  
мероприятия, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной     
программы, тыс. руб.
	Заключено   
контрактов на отчетную дату, тыс. руб.   
01.01.2025

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной

программой
	факт на отчетную дату 01.01.2025
	

	1
	2
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Основное  мероприятие
	
	
	
	
	6676,7
	6676,7
	

	1.1
	 Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры
	Заведующий сектором экономики и финансов

Дерачиц В.Ю.
	Качественное оказание муниципальных услуг населению
	01.01.2024
	31.12.2024
	6676,7
	6676,7
	-

	ИТОГО             
	
	
	
	
	6676,7
	6676,7
	0,0


Приложение 2

к постановлению Администрации 

Вольно-Донского сельского поселения 

от 13.02.2025 №3
Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Вольно-Донского сельского
поселения  «Пожарная безопасность» за  2024 год.

	№ п/п
	Наименование 

основного мероприятия,

мероприятия ведомственной целевой программы,

контрольного события программы
	Ответственный 
 исполнитель  
  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)
	Результат 

реализации мероприятия (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 
мероприятия
	Фактическая дата окончания
реализации  
мероприятия, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной     
программы, тыс. руб.
	Заключено   
контрактов на отчетную дату, тыс. руб.   
01.01.2025

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной

программой
	факт на отчетную дату 01.01.2025
	

	1
	2
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Основное  мероприятие 1 Пожарная безопасность
	Ведущий специалист  по общим вопросам Перепеличенко Т.М.
	минимизация пожаров
	01.01.2024
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Основное мероприятие 3 

Обеспечение безопасности на воде
	Ведущий специалист  по общим вопросам Перепеличенко Т.М.
	минимизация происшествий на воде
	01.01.2024
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО             
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0


 Приложение 3
к постановлению Администрации 

Вольно-Донского сельского поселения 

от 13.02.2025 №3
Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Вольно-Донского сельского поселения
 «Информационное общество» за 2024 год.

	№ п/п
	Наименование 

основного мероприятия,

мероприятия ведомственной целевой программы,

контрольного события программы
	Ответственный 
 исполнитель  
  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)
	Результат 

реализации мероприятия (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 
мероприятия
	Фактическая дата окончания
реализации  
мероприятия, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной     
программы, тыс. руб.
	Заключено   
контрактов на отчетную дату, тыс. руб.   
01.01.2025

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной

программой
	факт на отчетную дату 01.01.2025
	

	1
	2
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа Вольно-Донского сельского поселения «Информационное общество»
	
	
	

	1    
	Основное  мероприятие 1      
 Приобретение лицензионного программного обеспечения и средств антивирусной защиты
	Ведущий специалист по формированию и исполнению бюджета сектора экономики и финансов 

Ножова Т.В.
	Доля рабочих мест, оснащенных лицензионным программным оборудованием и средствами антивирусной защиты
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	

	2
	Основное  мероприятие 2                   

Приобретение и сопровождение новых версий программного обеспечения
	Ведущий специалист по формированию и исполнению бюджета сектора экономики и финансов 

Ножова Т.В.
	Доля рабочих мест, оснащенных новыми версиями программного обеспечения пунктов
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	

	3
	Основное  мероприятие 3                   

Техническое обслуживание и ремонт сетевого и компьютерного оборудования
	Ведущий специалист по формированию и исполнению бюджета сектора экономики и финансов 

Ножова Т.В.
	Обеспечение эффективной и бесперебойной работы сетевого оборудования, компьютерной и оргтехники техники
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	

	4
	Основное  мероприятие 4                   

Информационное сопровождение официального сайта Вольно-Донского сельского поселения
	Ведущий специалист по формированию и исполнению бюджета сектора экономики и финансов 

Ножова Т.В.
	обеспечение информационной прозрачности и открытости деятельности администрации Вольно-Донского сельского поселения для населения
	01.01.2021
	31.12.2021
	14,4
	14,4
	14,4

	5
	Основное  мероприятие 5                   

Публикации, оповещения в средствах массовой информации
	Ведущий специалист по формированию и исполнению бюджета сектора экономики и финансов 

Ножова Т.В.
	обеспечение информационной прозрачности и открытости деятельности администрации Вольно-Донского сельского поселения для населения
	01.01.2021
	31.12.2021
	42,5
	42,5
	42,5

	
	ИТОГО
	
	56,9
	56,9
	56,9


                                                                                                                                                                                                                                             Приложение 4
к постановлению Администрации 

Вольно-Донского сельского поселения 

от 15.02.2022 №3

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Вольно-Донского сельского поселения
 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2021 год.

	№ п/п
	Наименование 

основного мероприятия,

мероприятия ведомственной целевой программы,

контрольного события программы
	Ответственный 
 исполнитель  
  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)
	Результат 

реализации мероприятия (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 
мероприятия
	Фактическая дата окончания
реализации  
мероприятия, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной     
программы, тыс. руб.
	Заключено   
контрактов на отчетную дату, тыс. руб.   
01.01.2022

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной

программой
	факт на отчетную дату 01.01.2022
	

	1
	2
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа Вольно-Донского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»
	1001,3
	1001,3
	1001,3

	1
	Основное  мероприятие 1                   

Оплата за уличное освещение (содержание сетей, оплата за потребленную электроэнергию)
	Заведующий сектором экономики и финансов

Дерачиц В.Ю.
	Улучшение качества жизни населения
	01.01.2021
	31.12.2021
	146,9
	146,9
	146,9

	2
	Основное  мероприятие 2                   

Работы по благоустройству поселения (в том числе профилактическая дератизация и дезинсекция)
	Заведующий сектором экономики и финансов

Дерачиц В.Ю.
	Улучшение качества жизни населения
	01.01.2021
	31.12.2021
	789,4
	789,4
	789,4

	3
	Основное  мероприятие 3                   

Текущий ремонт и содержание памятников на территории ст. Вольно-Донская и 


	Заведующий сектором экономики и финансов

Дерачиц В.Ю.
	Улучшение качества жизни населения
	01.01.20201
	31.12.2021
	00,0
	0,0
	0,0

	4
	Основное  мероприятие  4                

Содержание мест захоронения
	Заведующий сектором экономики и финансов

Дерачиц В.Ю.
	Улучшение качества жизни населения
	01.01.2021
	31.12.2021
	65,0
	65,0
	65,0


                                                                                                                                                                                                                                                                                               Приложение 5
к постановлению Администрации 

Вольно-Донского сельского поселения 

от 15.02.2022 №3

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Вольно-Донского сельского поселения
 «Управление муниципальными финансами и создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов» за 2021 год.

	№ п/п
	Наименование 

основного мероприятия,

мероприятия ведомственной целевой программы,

контрольного события программы
	Ответственный 
 исполнитель  
  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)
	Результат 

реализации мероприятия (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 
мероприятия
	Фактическая дата окончания
реализации  
мероприятия, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной     
программы, тыс. руб.
	Заключено   
контрактов на отчетную дату, тыс. руб.   
01.01.2022

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной

программой
	факт на отчетную дату 01.01.2022
	

	1
	2
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	муниципальная программа Вольно-Донского сельского поселения

 «Управление муниципальными финансами и создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов»
	4310,3
	4310,3
	

	Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности  Администрации Вольно-Донского сельского поселения
	Заведующий сектором экономики и финансов

Дерачиц В.Ю.
	обеспечение реализа​ции управ​ленческой и органи​зационной деятель​ности аппарата отдела в целях повышения эффек​тивности исполне​ния муниципальных функций
	01.01.2021
	31.12.2021
	4310,3
	4310,3
	


                                                                                                                                                                                                                                          Приложение 6
к постановлению Администрации 

Вольно-Донского сельского поселения 

от 15.02.2022 №3

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Вольно-Донского сельского поселения

 «Муниципальная политика» за  2021 год.

	№ п/п
	Наименование 

основного мероприятия,

мероприятия ведомственной целевой программы,

контрольного события программы
	Ответственный 
 исполнитель  
  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)
	Результат 

реализации мероприятия (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 
мероприятия
	Фактическая дата окончания
реализации  
мероприятия, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной     
программы, тыс. руб.
	Заключено   
контрактов на отчетную дату, тыс. руб.   
01.01.2022

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной

программой
	факт на отчетную дату 01.01.2022
	

	1
	2
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	муниципальная программа Вольно-Донского сельского поселения

  «Муниципальная политика»
	41,5
	41,5
	41,5

	1
	Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы»

	
	Основное мероприятие 1.4 Развитие системы подготовки кадров для  муниципальной службы, дополнительного профессионального образования  муниципальных служащих (уплата членских взносов в ассоциацию муниципальных образований)
	Ведущий специалист  по общим вопросам Перепеличенко Т.М.
	Системное усовершенствование знаний муниципальных служащих, используемых ими в работе
	01.01.2021
	31.12.2021
	20,0
	20,0
	     20,0

	2
	Подпрограмма 2 «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества»

	
	Обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих
	Ведущий специалист  по общим вопросам Перепеличенко Т.М.
	Повышение квалификации муниципальных служащих
	01.01.2021
	31.12.2021
	1,5
	1,5
	1,5

	3
	Подпрограмма 3 «Обеспечение гарантий муниципальным служащим»

	
	Мероприятия по проведению специальной оценки условий труда 
	И.О.заведующий сектором экономики и финансов

Дерачиц В.Ю.
	СОУТ
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	

	4
	Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих
	И.О.заведующий сектором экономики и финансов

Дерачиц В.Ю.
	Ежегодная диспансеризация мун.служащих
	01.01.2021
	31.12.2021
	32,0
	32,0
	32,0


  Приложение 7
к постановлению Администрации 

Вольно-Донского сельского поселения 

от 15.02.2022 №3

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Вольно-Донского сельского поселения
 «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2021 год.

	№ п/п
	Наименование 

основного мероприятия,

мероприятия ведомственной целевой программы,

контрольного события программы
	Ответственный 
 исполнитель  
  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)
	Результат 

реализации мероприятия (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 
мероприятия
	Фактическая дата окончания
реализации  
мероприятия, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной     
программы, тыс. руб.
	Заключено   
контрактов на отчетную дату, тыс. руб.   
01.01.2022

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной

программой
	факт на отчетную дату 01.01.2022
	

	1
	2
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1


	Основное мероприятие 3
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  учреждений органов МО
Внедрению энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов
	Ведущий специалист по формированию и исполнению бюджета сектора экономики и финансов 

Ножова Т.В.
	экономия энергоресурсов
	01.01.2021
	31.12.2021
	5,0
	5,0
	5,0

	ИТОГО             
	
	
	
	
	5,0
	       5,0
	          5,0


                                                                                                                                                                                                                                            Приложение 8
к постановлению Администрации 

Вольно-Донского сельского поселения 

от 15.02.2022 №3
Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Вольно-Донского сельского поселения  

 «Развитие физической культуры и спорта» за  2021 год.
	№ п/п
	Наименование 

основного мероприятия,

мероприятия ведомственной целевой программы,

контрольного события программы
	Ответствен-ный 
 исполнитель  
  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)
	Результат 

реализации мероприятия (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 
мероприятия
	Фактическая дата окончания
реализации  
мероприятия, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной     
программы, тыс. руб.
	Заключено   
контрактов на отчетную дату, тыс. руб.   
01.01.2022

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной

программой
	факт на отчетную дату 01.01.2022
	

	1
	2
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Основное мероприятие
	Ведущий специалист  по общим вопросам Перепеличенко Т.М.
	Доля граждан поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе учащихся, женщин, инвалидов увеличится.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит повысить качество организационной работы, зрелищность проводимых мероприятий.
	01.01.2021
	31.12.2021
	1,6
	1,6
	1,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 9
к постановлению Администрации 

Вольно-Донского сельского поселения 

от 15.02.2022 №3

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Вольно-Донского сельского поселения

 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2021 год.

	№ п/п
	Наименование 

основного мероприятия,

мероприятия ведомственной целевой программы,

контрольного события программы
	Ответственный 
 исполнитель  
  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)
	Результат 

реализации мероприятия (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 
мероприятия
	Фактическая дата окончания
реализации  
мероприятия, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной     
программы, тыс. руб.
	Заключено   
контрактов на отчетную дату, тыс. руб.   
01.01.2022

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной

программой
	факт на отчетную дату 01.01.2022
	

	1
	2
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	муниципальная программа Вольно-Донского сельского поселения

  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
	2,5
	2,5
	        2,5

	1
	Подпрограмма  «Противодействие терроризму и экстремизму»

	
	Основное мероприятие 4.2

Опубликование в информационном бюллетене Вольно-Донского сельского поселения статей по профилактике
	Ведущий специалист  по общим вопросам Перепеличенко Т.М.
	Привлечение граждан для обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике терроризма и экстремизма
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,5
	0,5
	0,5

	2
	Подпрограмма  «Противодействие коррупции»

	
	Основное мероприятие 5.3.

Публикация в средствах массовой информации материалов о деятельности администрации о проводимой работе по противодействию корупции
	Ведущий специалист  по общим вопросам Перепеличенко Т.М.
	Повышение информированности общества
	01.01.2021
	31.12.2021
	1,5
	1,5
	1,5

	3
	Подпрограмма  «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

	
	Основное мероприятие

Профилактические мероприятия по формированию позитивных моральных и нравственных ценностей, пропаганда здорового образа жизни среди подростков и молодежи
	Ведущий специалист  по общим вопросам Перепеличенко Т.М.
	Повышение антинаркотической ориентации общества
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,5
	0,5
	0,5

	
	Основное мероприятие  Проведение мероприятий по выявлению и уничтожению очагов дикорастущих наркосодержащих растений
	Глава Вольно-Донского сельского поселения Кореньков А.П.
	Сдерживание роста преступности, связанных с незаконным оборотом наркотиков
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	


Приложение 10
к постановлению Администрации 

Вольно-Донского сельского поселения 

от 15.02.2022 №3

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Вольно-Донского сельского поселения
 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за  2021 год.

	№ п/п
	Наименование 

основного мероприятия,

мероприятия ведомственной целевой программы,

контрольного события программы
	Ответственный 
 исполнитель  
  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)
	Результат 

реализации мероприятия (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 
мероприятия
	Фактическая дата окончания
реализации  
мероприятия, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной     
программы, тыс. руб.
	Заключено   
контрактов на отчетную дату, тыс. руб.   
01.01.2022

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной

программой
	факт на отчетную дату 01.01.2022
	

	1
	2
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	муниципальная программа Вольно-Донского сельского поселения

  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»
	9,8
	9,8
	9,8

	1
	

	
	Основное мероприятие Охрана окружающей среды, вывоз ТБО
	Заведующий сектором экономики и финансов

Дерачиц В.Ю.
	Улучшение качества жизни  населения
	01.01.2021
	31.12.2021
	9,8
	9,8
	9,8


Приложение 11
к постановлению Администрации 

Вольно-Донского сельского поселения 

от 15.02.2022 №3

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Вольно-Донского сельского поселения
 «Социальная поддержка граждан» за 2021 год.

	№ п/п
	Наименование 

основного мероприятия,

мероприятия ведомственной целевой программы,

контрольного события программы
	Ответственный 
 исполнитель  
  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)
	Результат 

реализации мероприятия (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 
мероприятия
	Фактическая дата окончания
реализации  
мероприятия, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной     
программы, тыс. руб.
	Заключено   
контрактов на отчетную дату, тыс. руб.   
01.01.2022

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной

программой
	факт на отчетную дату 01.01.2022
	

	1
	2
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	муниципальная программа Вольно-Донского сельского поселения

  «Социальная поддержка граждан»
	145,1
	145,1
	

	1
	Подпрограмма  «Обеспечение гарантий муниципальным служащим»

	
	Основное мероприятие  Пенсионное обеспечение за выслугу лет
	Заведующий сектором экономики и финансов

Дерачиц В.Ю.
	Улучшение качества жизни  муниципальных служащих
	01.01.2021
	31.12.2021
	145,1
	145,1
	


